PLAN PRACY ZESPOŁU DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z MIASTAMI PARTNERSKIMI NA ROK 2012

PIP.0632.8.2011 											Bełchatów, dnia 30.12.2011 r.

| # Lp. | # Treść zadania | # Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania | # Termin wykon. # przedsię- wzięć # 2012 rok | # Przewidywany efekt | # Osoby odpowiedzialne za realizację zadania | # Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na badania marketingowe oraz opracowanie koncepcji marketingowej marki lokalnej w postaci Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim | - przygotowanie umowy z Wykonawcą | styczeń | - wyłonienie Wykonawcy II i III etapu prac, w ramach projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” - podpisanie umowy z Wykonawcą | - Ewelina Otręba - Monika Motylska | - Zespół Obsługi Prawnej - Wykonawca usługi - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
| # 2. | # Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Bełchatów – odkryj naszą energię” promującego kalendarz Miasta Bełchatowa na 2011 rok | # - przeprowadzenie losowania wśród uczestników konkursu w celu wyłonienia zwycięzców # - przygotowanie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu # - zaproszenie laureatów konkursu na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu # - przygotowanie oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu | # luty | # - promocja nowego hasła reklamowego Miasta Bełchatowa # - budowa poczucia tożsamości mieszkańców Bełchatowa z miastem | # - Joanna Maciejewska- # Karbowniczak # - Karolina Oleksiewicz- Hoffer | # - media lokale |
| # 3. | Opracowanie wniosku do Komisji Europejskiej na dofinansowanie projektu dotyczącego aktywizacji środowiska biznesu Bełchatowa i miast partnerskich | - opracowanie koncepcji projektu - pozyskanie partnerów projektu - opracowanie wniosku do KE - rozpoczęcie realizacji projektu (realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012/2013) | luty | - aktywizacji środowiska biznesu Bełchatowa i miast partnerskich - pozyskanie funduszy europejskich - zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektów międzynarodowych | - Paweł Owczarek | - miasta partnerskie Bełchatowa - przedsiębiorcy z terenu miasta Bełchatowa - Komisja Europejska |
| # 4. | Zakończenie II etapu prac (badania marketingowe) w ramach projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” | - koordynacja prac nad ośmioma analizami marketingowymi, które zostaną przeprowadzone w celu zdiagnozowania zastanego wizerunku Bełchatowa | marzec | - Raport przedstawiający wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych ośmiu badań/analiz marketingowych | - Ewelina Otręba - Monika Motylska | - Wykonawca usługi - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
| 5. | Rozstrzygnięcie konkursu ofert, dotyczącego wyłącznego zagospodarowania części placu w obrębie parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie pod wesołe miasteczko podczas XXXIII Dni Bełchatowa | - ogłoszenie konkursu ofert na stronie internetowej miasta - rozstrzygnięcie konkursu ofert - zawarcie umowy z Wykonawcą | kwiecień | - pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania pn. Dni Bełchatowa - zapewnienie dodatkowych atrakcji dla uczestników XXXIII Dni Bełchatowa | - Joanna Maciejewska- Karbowniczak | - firmy świadczące usługi rozrywkowe w postaci wesołego miasteczka |
| 6. | Zorganizowanie wyjazdu do partnerskiego miasta Aubergenville (Francja) | - ustalenie składu delegacji reprezentującej Miasto Bełchatów w Aubergenville - przygotowanie przedsięwzięcia - rezerwacja biletów lotniczych - rozliczenie przedsięwzięcia | maj | - promocja miasta Bełchatowa poza granicami kraju - wzmocnienie partnerskich więzi pomiędzy mieszkańcami Bełchatowa i Aubergenville | - Paweł Owczarek | - Komitet Partnerstwa w Aubergenville |
| 7. | Zorganizowanie wyjazdu do partnerskiego miasta Taurogi (Litwa) | - ustalenie składu delegacji reprezentującej Miasto Bełchatów w Taurogach - przygotowanie przedsięwzięcia - rozliczenie przedsięwzięcia | #### czerwiec | - udział miasta Bełchatowa w obchodach święta miasta Taurogi - promocja Bełchatowa poza granicami kraju - wzmocnienie partnerskich więzi pomiędzy mieszkańcami Bełchatowa i Taurogów | - Karolina Oleksiewicz- Hoffer | - Miasto Taurogi |
| 8. | Współorganizacja „XXXIII Dni Bełchatowa” | - przygotowanie programu pobytu dla delegacji oficjalnych z miast partnerskich i miast zaprzyjaźnionych - realizacja programu pobytu w Bełchatowie delegacji oficjalnych z miast partnerskich i miast zaprzyjaźnionych - rozliczenie przedsięwzięcia | czerwiec | - promocja miasta i regionu wśród przedstawicieli miast zagranicznych - promocja lokalnych artystów i twórców kultury - wzmacnianie partnerskich więzi pomiędzy Bełchatowem a miastami zaprzyjaźnionymi | - Ewelina Otręba - Paweł Owczarek - Karolina Oleksiewicz- Hoffer | - Przedstawiciele miast partnerskich i miast zaprzyjaźnionych - Tłumacze, - ZKS, MR, MCK - firmy gastronomiczne, transportowe - hotele, restauracje - Kopalnia, Elektrownia |
| 9. | Zakończenie III etapu prac (opracowanie koncepcji marketingowej marki lokalnej w postaci Strategii Marki Miasta Bełchatowa) w ramach projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” | Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Bełchatowa podczas których: - zidentyfikowane zostaną unikalne cechy Miasta Bełchatowa - określony zostanie przyszły, pożądany wizerunek Bełchatowa - określony zostanie cel, lub cele strategiczne Marki Miasta Bełchatowa - określone zostaną szczegółowe cele strategiczne Marki Miasta Bełchatowa - opracowane zostaną markowe produkty odpowiednio do obszarów: turystyka, gospodarka, sfera społeczna | czerwiec | - Strategia Marki Miasta Bełchatowa związana z województwem łódzkim | - Ewelina Otręba - Monika Motylska - Joanna Maciejewska - Karbowniczak - Karolina Oleksiewicz- Hoffer - Paweł Owczarek | - Wykonawca usługi - Zespół ds. Marki Miasta Bełchatowa - Mieszkańcy Bełchatowa wyznaczeni przez Prezydenta - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
| 10. | Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację IV etapu prac (System Identyfikacji Wizualnej) w ramach projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” | - przygotowanie dokumentacji - ogłoszenie konkursu na oficjalnej stronie miasta - ocena złożonych ofert - wybór Wykonawcy - zawarcie umowy z Wykonawcą | czerwiec | - wyłonienie Wykonawcy IV etapu prac, w ramach projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” - podpisanie umowy z Wykonawcą | - Ewelina Otręba - Joanna Maciejewska- Karbowniczak | - Zespół Obsługi Prawnej - Wykonawca usługi - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
| 11. | Zorganizowanie wyjazdu do partnerskiego miasta -Myślenice | - ustalenie składu delegacji reprezentującej Miasto Bełchatów w Myślenicach - przygotowanie przedsięwzięcia - rozliczenie przedsięwzięcia | lipiec | - udział miasta Bełchatowa w obchodach święta miasta Myślenice - wzmocnienie partnerskich więzi pomiędzy mieszkańcami Bełchatowa i Myślenic | - Karolina Oleksiewicz- Hoffer | - Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach |
| 12. | Zorganizowanie wyjazdu do partnerskiego miasta Csongrád (Węgry) | - ustalenie składu delegacji reprezentującej Miasto Bełchatów w Csongrádzie - przygotowanie przedsięwzięcia - rozliczenie przedsięwzięcia | sierpień | - udział miasta Bełchatowa w obchodach święta miasta Csongrád - wzmocnienie partnerskich więzi pomiędzy mieszkańcami Bełchatowa i Csongrádu | - Paweł Owczarek | - Miasto Csongrád |
| 13. | Zorganizowanie wyjazdu do partnerskiego miasta Alcobaça (Portugalia) | - ustalenie składu delegacji reprezentującej Miasto Bełchatów w Alcobaça - przygotowanie przedsięwzięcia - rezerwacja biletów lotniczych - rozliczenie przedsięwzięcia | sierpień | - promocja miasta Bełchatowa oraz jego mieszkańców poza granicami kraju - wzmocnienie partnerskich więzi pomiędzy Bełchatowem, a Alcobaçą | - Paweł Owczarek | - Miasto Alcobaça, |
| 14. | Zorganizowanie wyjazdu do partnerskiego miasta Sowieck (Rosja) | - ustalenie składu delegacji reprezentującej Miasto Bełchatów w Sowiecku - przygotowanie przedsięwzięcia - rozliczenie przedsięwzięcia | wrzesień | - udział miasta Bełchatowa w obchodach święta miasta Sowieck - promocja Bełchatowa poza granicami kraju, - wzmocnienie partnerskich więzi pomiędzy mieszkańcami Bełchatowa i Sowiecka | - Karolina Oleksiewicz- Hoffer | - Miasto Sowieck |
| 15. | Zorganizowanie imprezy plenerowej „Zakończenie lata” | - opracowanie programu imprezy - przygotowanie przedsięwzięcia - organizacja imprezy - rozliczenie przedsięwzięcia | wrzesień | - budowa poczucia tożsamości mieszkańców Bełchatowa z miastem - wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta Bełchatowa | - Joanna Maciejewska – Karbowniczak - Karolina Oleksiewicz- Hoffer | Agencja Artystyczna, MCK, MR |
| 16. | Zakończenie IV etapu prac (System Identyfikacji Wizualnej) w ramach projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim | W ramach SIW opracowane zostaną spójne projekty graficzne: - logotypu (znaku marki i motywów graficznych), - materiałów firmowych (materiałów elektronicznych, papierów firmowych oraz dokumentów wewnętrznych), - materiałów promocyjnych (materiałów drukowanych i reklamowych), - elementów informacji wizualnej na zewnątrz i wewnątrz budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (tablic informacyjnych, tabliczek informacyjnych przy drzwiach, oznaczeń samochodów służbowych, identyfikatorów dla pracowników) | wrzesień | - System Identyfikacji Wizualnej (księga znaku) | - Ewelina Otręba - Monika Motylska - Joanna Maciejewska- Karbowniczak | - Wykonawca usługi - Zespół ds. Marki Miasta Bełchatowa - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
| 17. | Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację V etapu prac (Wdrażanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa) w ramach projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” | - przygotowanie dokumentacji - ogłoszenie konkursu na oficjalnej stronie miasta - ocena złożonych ofert - wybór Wykonawcy - zawarcie umowy z Wykonawcą | wrzesień | - wyłonienie Wykonawcy V etapu prac, w ramach projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” - podpisanie umowy z Wykonawcą | - Ewelina Otręba - Monika Motylska | - Zespół Obsługi Prawnej - Wykonawca usługi - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
| 18. | Przygotowanie uroczystości podkreślającej przekazanie popiersia Jana Pawła II przez artystów z partnerskiego miasta Csongrád | - wyznaczenie miejsca w Bełchatowie na umiejscowienie popiersia Jana Pawła II - organizacja spotkania władz Miasta Bełchatowa z artystami z Csongrádu - przygotowanie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie - przygotowanie w Bełchatowie uroczystości podkreślającej przekazanie popiersia Jana Pawła II przez artystów z partnerskiego miasta Csongrád - rozliczenie przedsięwzięcia | paździe-rnik | - wzmocnienie partnerskich więzi pomiędzy mieszkańcami Bełchatowa i Csongrádu | - Paweł Owczarek - Karolina Oleksiewicz-Hoffer | - przedstawiciele węgierskiego miasta Csongrád - proboszczowie bełchatowskich parafii |
| 19. | Zakończenie V etapu prac (Wdrażanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa) w ramach projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” | - opracowanie planu rzeczowych i finansowych działań promocyjnych - promocja projektu - marketing i promocja marki lokalnej Miasta Bełchatowa | grudzień | - branding Marki Miasta Bełchatowa | - Ewelina Otręba - Monika Motylska - Joanna Maciejewska– Karbowniczak | - Wykonawca usługi - Zespół ds. Marki Miasta Bełchatowa - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
| 20. | Zakończenie i rozliczenie projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” | - rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu | grudzień | - dokument Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim - System Identyfikacji Wizualnej (księga znaku) - branding Marki Miasta Bełchatowa - pozyskanie środków zewnętrznych na działania z zakresu promocji miasta | - Ewelina Otręba - Monika Motylska | - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
| 21. | Opracowanie koncepcji i druk kalendarza ściennego miasta Bełchatowa na 2013r. | - wybór firmy poligraficznej - sporządzenie umowy - przygotowanie projektu kalendarza, druk - dystrybucja kalendarza | grudzień | - promocja Bełchatowa (w tym hasła reklamowego i symboli miasta) | - Karolina Oleksiewicz- Hoffer | - firma poligraficzna |
| 22. | Zorganizowanie Jarmarku Świątecznego w Bełchatowie – Plac Narutowicza | - pozyskanie wystawców - przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia - rozliczenie przedsięwzięcia | grudzień | - aktywizacja osób prowadzących działalność gospodarczą - promocja lokalnych artystów i przedsiębiorców | - Karolina Oleksiewicz- Hoffer - Joanna Maciejewska– Karbowniczak | - firmy prowadzące sprzedaż artykułów świątecznych - lokalni twórcy - MCK, MR - agencje artystyczne |