+

# PLAN PRACY SŁUŻBY BHP NA ROK 2008

# BHP.0210-01/07														Bełchatów, 2007-12-31

| Lp. | Treść zadania | Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania | Termin wykonania przedsięwzięć | Przewidywany efekt | Osoby odpowiedzialne za realizację zadania | Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Wybór ZOZ dla potrzeb UM w związku z wykonywaniem zadań z zakresu opieki medycznej. Przeprowadzenie badań w środowisku pracy w zakresie - oświetlenia. Wykonanie oceny ryzyka zawodowego i zapoznanie z nim pracowników. Zorganizowanie szkolenia okresowe BHP dla pracowników Urzędu. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przegląd sprzętu p.poż. znajdującego się na stanie UM. Sporządzenie protokółu o stanie bhp w UM. Zorganizowanie szkolenia okresowego BHP dla pracowników Urzędu. | Zebrać oferty z kilku Przychodni. Przygotować umowę na wykonywanie badań z wybraną Przychodnią. Zorientować się jaki Zakład może wykonać takie badania. Przygotować umowę na wykonywanie badań z wybranym Zakładem. Przegląd stanowisk pracy + wyniki badań środowiska pracy. Zorientować się jaki Ośrodek Szkoleniowy może wykonać takie szkolenie. Przygotować umowę na wykonywanie szkolenia z wybranym Ośrodkiem. Opracować instrukcję . Uzgodnić przeprowadzenie takiego przeglądu z osobą posiadającą takie uprawnienia. Przeprowadzić przegląd pomieszczeń i stanowisk pracy w UM. Zorientować się jaki Ośrodek Szkoleniowy może wykonać takie szkolenie. Przygotować umowę na wykonywanie szkolenia z wybranym Ośrodkiem. | Styczeń 2008 Luty 2008 Kwiecień 2008 Maj 2008 Czerwiec 2008 Lipiec 2008 Październik 2008 Grudzień 2008 | Zapewnienie opieki Medycznej pracownikom Urzędu Miasta. Ocena stanowisk pracy. Ocena ryzyka zawodowego. Przeszkoleni pracownicy. Aktualna instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego. Sprawny sprzęt p.poż. Ocena stanu BHP w UM. Przeszkoleni pracownicy. | U. Topolska U. Topolska U. Topolska U. Topolska U. Topolska U. Topolska U. Topolska U. Topolska |  |

Sporządził: