Nasz znak:															Bełchatów, 2008-01-11

ZKS 0210-1/08

Plan pracy Zespołu ds. Kultury i Sportu na 2008 rok.

| Lp. | Treść zadania | Treść konkretnych przedsięwzięć służących do realizacji zadania | Termin wykonania przedsięwzięć | Przewidywany efekt | Osoby odpowiedzialne za realizację zadania | Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy Wielofunkcyjnego Kompleksu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 | - Zlecenie wykonania projektu technicznego. | V | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie aktywności ruchowej. | Wiktor Rydz | nie dotyczy |
| 2. | Wydanie folderu bełchatowskiej artystki pn. „Ad memoriam Anny Idzikowskiej-Rybickiej” | 1.Współpraca z rodziną artystki przy projekcie folderu.. 2.Zlecenie wykonania folderu. 3. Współpraca przy organizacji wystawy w galerii Muzeum Regionalnego. 4.Współpraca przy otwarciu wystawy malarstwa artystki. 5. Przygotowanie stosownych umów. | VI | 1.Promowanie i popularyzacja dorobku twórczego bełchatowskich twórców. 2.Dokumentowanie dorobku twórców bełchatowskich. | Lidia Domagała | Muzeum Regionalne |
| 3. | Zorganizowanie mety 2. etapu XIX Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków | 1. Zapewnienie noclegów i wyżywienia 2.Zorganizowanie zabezpieczenia trasy 3. Przeprowadzenie promocji imprezy w lokalnych mediach | VII | Promocja kolarstwa wśród mieszkańców Bełchatowa | Wiktor Rydz | Region Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” |
| 4. | Udział bełchatowskich twórców w plenerach plastycznych. | 1.Dofinansowanie udziału bełchatowskiego twórcy w Międzynarodowym Plenerze Plastycznym „Myślenice 2008”. 2. Dofinansowanie udziału członkom Klubu Twórców Kultury w plenerze plastycznym. 3. Współpraca z miastem partnerskim –Myślenice. | VIII | 1.Wspieranie Amatorskiego Ruchu Artystycznego. 2. Promowanie popularyzacja dorobku bełchatowskich twórców. | Lidia Domagała | MCK Muzeum Regionalne |
| 5. | 115-lecie Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie. | 1.W zależności od uzgodnień pomiędzy Gminą Miasto Bełchatów a Parafią. | VIII | Popularyzacja historii Bełchatowa | Lidia Domagała | Parafia Narodzenia NMP w Bełchatowie |
| 6. | Poświęcenie płaskorzeźby poświęconej pamięci ofiar stanu wojennego z 13 grudnia 1981 r. | 1. Przygotowanie programu miejskich obchodów wprowadzenia stanu wojennego. 2. Przygotowanie zaproszeń i ich rozesłanie. | XII | Popularyzacja historii naszego kraju. | Lidia Domagała | 1.Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie. 2. NSZZ „Solidarność” Oddział w Bełchatowie. |