CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności – PT

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      128.302,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    44.000,00 zł

W ramach zadania została wykonana:

a) dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z uproszczonym projektem dróg w os. Binków. Dokumentację opracował Projekt - San II Henryk Grzesiak z Bełchatowa za kwotę 140.000,00 zł + podatek VAT (w tym 
z działu 400, rozdz. 40002, § 6050 kwota – 36.065,50 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.06.2007 r. Aneksem Nr 1 z dnia 26.06.2007 r., do umowy został przesunięty umowny termin wykonania na dzień 31.08.2007 r. Dokumentacja została dostarczona w dniu 31.08.2007 r., natomiast Studium Wykonalności w dniu 12.10.2007 r. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostały naliczone kary umowne w wysokości 5.740,00 zł (brutto).

W trakcie opracowania są:

a) dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujęcia Wody. Dokumentacja opracowywana jest przez BIPRO - BUMAR z Łodzi za kwotę – 40.700,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdz. 40002 § 6050 kwota – 20.350,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 30.06.2007 r. Aneksem Nr 1 z dnia 29.06.2007 r., został przesunięty umowny termin wykonania dokumentacji na dzień 30.09.2007 r. Aneksem Nr 2 z dnia 25.09.2007 r., został przesunięty termin opracowania – 15.11.2007 r.

b) dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – rejon ulicy Bocznej i ulicy Okrzei. Dokumentacja opracowywana jest przez BIPRO – BUMAR z Łodzi za kwotę 26.250,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdz. 40002, 
§ 6050 kwota – 8.750,00 zł + podatek VAT ). Umowny termin wykonania 30.06.2007 r. W dniu 08.10.2007 r. zostało zawarte porozumienie, na mocy którego został rozszerzony zakres projektowy i przesunięty termin wykonania całości dokumentacji na dzień 15.11.2007 r.

c) dokumentacja projektowo – kosztorysowa I i II etapu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI”, ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę 250.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdz. 40002, § 6050 kwota – 30.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006 r., Aneksem Nr 1 do umowy został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006 r.

d) dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Politanice. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI”,
 ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę – 24.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdz. 40002, § 6050 – 10.000 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 20.12.2006 r.

DZIAŁ 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2. Budowa ulicy Cegielnianej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                   1.681.244,06 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                               1.681.244,06 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych, ulica Lipowa 67 
z Bełchatowa.

Umowa zawarta była na kwotę 1.330.729,68 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.08.2007 r.

W dniu 17.05.2007 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowo – Mostowych, ulica Lipowa 67 z Bełchatowa na wykonanie robót uzupełniających do umowy 832/06 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Cegielnianej w zakresie od ulicy Pabianickiej do ulicy Piłsudskiego” na kwotę 53.900, 00 + podatek VAT. Umowny termin wykonania – 31.08.2007 r.

Zadanie zakończono, a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 20.06.2007 r.

W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 10 cm – 7.180 m2, szerokości 6 m, z łącznikiem do ulicy Modrej o szerokości 5 m oraz sięgacz o szerokości 5 m wraz z kanalizacją deszczową wykonaną z rur PCV: Ø 315 – 26 mb, Ø 200 – 50 mb  
i przykanalikami z rur PCV Ø 200 – 92 mb.

Na realizację zadania otrzymaliśmy:

- dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 855.262,03 zł na realizację zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi z terminem rozliczenia 14.12.2007 r. W dniu 14.08.2007 r. otrzymana dotacja została rozliczona.

3. Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńska, Sienkiewicza, Wschodnia, Targowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                     242.780,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                 242.780,00 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

Wykonawcą  zadania była Spółka Jawna „LEAR” A i R Kłucjasz, ul. Czaplinecka 146 c 
z Bełchatowa.

Umowa zawarta na kwotę – 199.000,00 zł + podatek VAT.

Termin wykonania – 15.11.2007 r.

Zadanie zakończono, a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 12.11.2007 r. 
W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 12 cm – 
789,50 m2, chodnik   z płyt betonowych gr. 7 cm – 789,50 m2, nawierzchnia pierścienia najazdowego z kostki betonowej gr. 10 cm – 72,50 m2, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 28,55 mb, kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – 12 mb, Ø 200 – 14 mb. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 120.737,97 zł z terminem rozliczenia 14.12.2007 r. W dniu 26.11.2007 r. otrzymana dotacja została rozliczona.

4. Przebudowa drogi powiatowej – Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego (etap I)

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                   2.440.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                               2.440.000,00 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót była Spółka Jawna „LEAR” A i R Kłucjasz, ul. Czapliniecka 146 c 
z Bełchatowa.

Umowa zawarta na kwotę – 2.000.000, 00 zł + podatek VAT.

Termin wykonania 10.12.2007 r.

Zadanie zakończono, a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 11.12.2007 r. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 10 cm – 5.141,22 m2, nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm – 600 m2, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 159,80 mb, studnie ściekowe Ø 500 – 12 szt, odejścia kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 – 6,70 mb.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego, pozyskaną z dotacji celowej Ministerstwa Finansów  w wysokości 150.000,00 zł z terminem rozliczenia 15.12.2007 r. W dniu 14.12.2007 r. otrzymana dotacja została rozliczona.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5. Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Słonecznym

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      956.901,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  956.900,04 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania była Spółka  Jawna „REBUD”, ul. Czyżewskiego 50 z Bełchatowa

Umowa zawarta na kwotę – 1.081.215,00 zł + podatek VAT

Termin zakończenia – 20.12.2007 r.

Zadanie zakończono, a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 19.12.2007 r.

W ramach zadania została wykonana:

- ulica Jasna o  nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 2.428 m2, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 44,70 mb, wpusty uliczne Ø 500 - 11 szt.

- ulica Promienna o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm – 1.188 m2, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 21,90 mb, wpusty uliczne Ø 500- 6 szt., studnia betonowa Ø 1200 – 1 szt.

- ulica „bez nazwy” (wjazd od strony ul. Okrzei w osiedle wzdłuż bloków nr 5 i 6)
o nawierzchni asfaltobetonowej gr. 8 cm – 1.245 m2, parking z kostki betonowej gr. 8 cm, 
845 m2 na 47 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, przykanaliki  
z rur PCV Ø 200 – 32,25 mb, wypusty uliczne Ø 500 – 4 szt.

6. Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Wojska Polskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic: W. Polskiego – Zamoście – Ampere’a.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      724.282,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  724.281,74 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR”, ulica Czapliniecka 146c, 97-400 Bełchatów.

Umowa zawarta była na kwotę 1.221.000,00 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 6 miesięcy od przekazania placu budowy tj. 19.01.2007 r.

Aneksem Nr 1 do umowy został przesunięty termin wykonania zadania na dzień 30.05.2007 r. 
W dniu 15.01.2007 r. została zawarta umowa ze Spółką Jawną „LEAR” z Bełchatowa na wykonanie robót uzupełniających przy budowie ścieżki rowerowej w ulicy Wojska Polskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic: W. Polskiego – Zamoście – Ampere’a na kwotę 202.351,00 zł + podatek VAT z terminem wykonania 30.05.2007 r.

W dniu 24.04.2007 r. została zawarta umowa z Panem Kazimierzem Augustyniakiem, zam. Mauryców 22c, 97-425 Zelów na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych na budowie ścieżki rowerowej w ulicy Wojska Polskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic: W. Polskiego – Zamoście – Ampere’a. Kwota umowna 1.000,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie, a odbioru końcowego dokonano w dniu 29.06.2007 r.

W ramach zadania została wykonana ścieżka rowerowa z kostki betonowej grubości 8 cm - 3.077 m2, chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm – 1.707 m2, zjazdy bramowe z kostki betonowej grubości 8 cm – 955m2, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 – 59,90 mb, odejścia do budynków z rur PCV Ø 160 – 41,95 mb, a także sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic.

Ponadto została zmieniona organizacja ruchu na ulicy Wojska Polskiego w rejonie ulicy Ciepłowniczej.

7. Budowa nawierzchni ulic: Spokojna, Zacisze, Miodowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      620.710,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  620.709,91 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania była Spółka  Jawna „REBUD”, ul. Czyżewskiego 50 z Bełchatowa

Umowa zawarta na kwotę – 767.018,61 zł + podatek VAT

Termin zakończenia – 20.12.2007 r.

Zadanie zakończono, a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 19.12.2007 r. 
W ramach zadania została wykonana:

- ulica Spokojna;  nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 2.251 m2, nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych – 108,0 m2, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 45,20 mb, wpusty uliczne Ø 500 – 12 szt, studnia betonowa Ø 1200 – 1 szt.

- ulica Zacisze; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 848 m2, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 20,60 mb, wpusty uliczne Ø 500 – 6 szt.

- ulica miodowa; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 895 m2, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 12,10 mb, wpusty uliczne Ø 500 – 4 szt.

- ulica Łagodna; nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm – 969 m2, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 23,75 mb, wpusty uliczne Ø 500 – 6 szt.

8. Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      222.695,94 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                           69,96 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Starostwa Powiatowego za wydanie mapy ewidencyjnej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W dniu 06.11.2007 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 
i  Mostowych, ul. Lipowa 67 z Bełchatowa na budowę nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna – etap I. Umowa zawarta na kwotę – 2.413.382,94 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 31.10.2008 r.

9. Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        55.281,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    55.280,64 zł

W ramach posiadanych środków finansowych została opracowana  dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem na os. Binków. Dokumentację opracowała firma „TEMPOB” Pana Karola Wielechowskiego z Bełchatowa za kwotę 44.000,00 zł + VAT. Dokumentacja została dostarczona w terminie umownym tj. 30.04.2007 r.

W ramach umów przyłączeniowych uregulowana została również należność dla:

- Zakładu Energetycznego w wysokości 800,32 zł (brutto) za przyłączenie do instalacji elektrycznej oświetlenia ulic: Szafirowa, Kalcytowa, Srebrna, Platynowa na os. Binków

- Zakładu Energetycznego w wysokości 800,32 zł (brutto) za przyłączenie do instalacji elektrycznej oświetlenia ulicy Budryka.

10. PT i budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego, Kolejowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        50.869,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    50.868,92 zł

W ramach posiadanych środków finansowych opracowana została:

a) dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ulic: Fryzego, Morawskiego, Szpora, Pożaryskiego i Kolejowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Dokumentację opracowywało Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „NIWELLA” z Bełchatowa z kwotę – 38.900,00 zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania 30.03.2007 r. Dokumentacja nie została wykonana terminowo, dostarczona została do Zamawiającego        w dniu 18.05.2007 r., dlatego też Wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostały naliczone kary umowne  w wysokości 1.867,20 zł.

b) dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę nawierzchni łącznika pomiędzy ulicą Fryzego, a Morawskiego wraz z odwodnieniem. Dokumentację opracowywało Przedsiębiorstwo Projektowo -Wykonawcze „NIWELLA” z Bełchatowa za kwotę – 2.000,00 zł + podatek VAT. Dokumentacja nie została wykonana terminowo, została dostarczona do Zamawiającego w dniu 18.05.2007 r., dlatego też Wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostały naliczone kary umowne w wysokości 96,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność w wysokości 800,32 zł (brutto) dla Zakładu Energetycznego za przyłączenie do instalacji elektrycznej oświetlenia ulic: Pożarskiego, Fryzego, Szpora, Morawskiego w ramach umowy przyłączeniowej.

11. Budowa nawierzchni ulicy Topolowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                    145.627,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                145.627,00 zł

Zadanie zakończone i rozliczone

Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” z Bełchatowa.

Wartość umowna 136.100,00 zł + podatek VAT.

Termin wykonania – 30.05.2007 r.

Zadanie wykonano terminowo, a odbioru końcowego dokonano w dniu 04.04.2007 r.

W ramach zadania wykonana została jezdnia z kostki betonowej grubości 8 cm – 550 m2, szerokości 5,20 m, plac manewrowy z płyt ażurowych – 300 m2, sieć kanalizacji deszczowej   
z rur PCV Ø315 – 21,70 mb, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 10,30 mb oraz oświetlenie ulicy – 111 mb.

12. Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                     741.085,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                 739.078,77 zł

W ramach zabezpieczonych środków finansowych wykonano nawierzchnię ulicy Podlaskiej 
i części ulic: Chełmińskiej i Kujawskiej wraz z odwodnieniem.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A, ulica Lipowa 67 z Bełchatowa. Kwota umowna 690.727,82 zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania zadania 15.12.2007 r.

Zadanie zakończono, a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 07.12.2007 r. W ramach zadania zostały wykonane:

- ulica Podlaska; nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 1.660 m2, szer. 6 m, przykanaliki    
z rur PCV Ø 200 – 18,65 mb, studzienki ściekowe Ø 500 – 6 szt.

- ulica Chełmińska; nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 1.067 m2, szer. 5,80 m, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 22 mb, studzienki ściekowe Ø 500 – 6 szt.

- łącznik pomiędzy ulicą Chełmińską, a ulicą Słoneczną; nawierzchnia asfaltobetonowa gr.    8 cm – 433 m2 szer.4,50 m, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 8,3 mb, studzienki ściekowe 
Ø 500 – 2 szt.

Na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy od Urzędu Gminy w Kleszczowie pomoc finansową w wysokości 100.000,00 zł z terminem rozliczenia 31.12.2007 r. W dniu 27.12.2007 r. otrzymana pomoc finansowa została rozliczona.

13. PT i budowa parkingów na terenie miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      449.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  448.944,80 zł

W ramach wydatkowanej kwoty został zaprojektowany i wykonany parking dla samochodów osobowych przy bl. nr 202 na osiedlu Dolnośląskim.

Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR”, ul. Czaplinecka 146 c z Bełchatowa.

Umowa zawarta na kwotę – 350.000,00 zł + podatek VAT.

Termin zakończenia zadania  – 10.12.2007 r. Aneksem Nr 1 z dnia 22.11.2007 r., został przesunięty termin zakończenia zadania na dzień 28.12.2007 r.

W ramach zadania zostały wybudowane 52 miejsca parkingowe z kostki betonowej gr. 8 cm – 652,5 m2, nawierzchnia ciągów manewrowych z kostki betonowej gr. 8 cm – 649 m2, kanalizacja deszczowa Ø 315 – 30,45 mb, przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 20,60 mb, wpusty uliczne Ø 500 – 2 szt. wraz z oświetleniem parkingu; kabel YAKXs 4x35 mm2 – 146 mb, słup oświetleniowy stalowy ocynkowany – 4 szt., oprawa OUSd 150 – 4 szt., lampa sodowa 150 W – 4 szt.

Ponadto została uregulowana należność w wysokości 400,00 zł + podatek VAT dla Pana Zygmunta Żabierka za pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy budowie parkingu dla samochodów osobowych przy bl. nr 202 na osiedlu Dolnośląskim.

14. Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      158.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    90.727,88 zł

W ramach wydatkowanej kwoty został wykonany odcinek ulicy wzdłuż Cmentarza
w Grocholicach o długości 325 mb.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe „LAMBDAR” sp. z o.o, ul. Dostawcza 6 
z Łodzi. Wartość wykonanych robót – 69.918,75 zł + podatek VAT.

Ponadto została uregulowana należność dla:

- Przedsiębiorstwa Projektowo – Wykonawczego „NIWELLA” s.c W. A. Paźgier z Bełchatowa za opracowanie uproszczonego projektu na modernizację ulicy Cmentarnej 
w Bełchatowie. Termin wykonania – 28.09.2007 r. Kwota umowna – 2.000,00 zł + podatek VAT. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym.

- Firmy Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk, ul. Słoneczna 18   z Buczku za wykonanie karczowania drzew, formowanie i obsianie trawą skarpy wzdłuż ulicy Cmentarnej. Termin wykonania 25.10.2007 r. Kwota umowna 2.900,00 zł + podatek VAT. Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z zawartą umową.

Na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.000,00 zł 
z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego z terminem rozliczenia 20.11.2007 r. W dniu 19.11.2007 r. dotacja została rozliczona.

Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z rzeczywistych kosztów realizacji zadania, określonego przez wykonawcę w ofercie.

15. Prace projektowe w zakresie dróg

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      480.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  344.175,24 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność za wykonanie:

- dokumentacji projektowo – kosztorysowej uzbrojenia ulicy Pabianickiej i Cegielnianej wraz 
z projektem drogi. Kwota umowna 189.000,00 zł + podatek VAT. Dokumentację opracowało Biuro Projektów Miastoprojekt-2 z Łodzi. Termin wykonania 30.06.2006 r. Dokumentacja została dostarczona w dniu 22.03.2007 r. (w tym z działu 600, rozdz. 60016, § 6050 – kwota 
126.016,40 zł + podatek VAT). Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,  zostały naliczone kary umowne w wysokości: 30.807,00 zł.

-  dokumentacji uzbrojenia i dróg w osiedlu Ludwików – etap I. Dokumentacja opracowana została przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowo – Usługowe „FAZI”, ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę 287.000,00zł + podatek VAT (w tym
 z działu 600, rozdz. 60016, § 6050 – kwota 123.065,60 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 16.10.2006 r. Dokumentacja techniczna nie została opracowana w terminie umownym, dostarczono ją 18.04.2007r., dlatego też Wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostały naliczone kary umowne w wysokości 52.521,00 zł.

- dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z uproszczonym projektem dróg w os. Binków. Dokumentację opracował Projekt-San II Henryk Grzesiak z Bełchatowa za kwotę 140.000,00 zł + podatek VAT (w tym 
z działu 600, rozdz. 60016, § 6050 kwota – 32.787,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.06.2007 r. Aneksem Nr 1 z dnia 26.06.2007 r., do umowy został przesunięty umowny termin wykonania na dzień 31.08.2007r. Dokumentacja została dostarczona w dniu 31.08.2007 r., natomiast Studium Wykonalności w dniu 12.10.2007 r. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostały naliczone kary umowne w wysokości 5.740,00 zł (brutto).

W trakcie opracowania jest

a) dokumentacja projektowo – kosztorysowa I i II etapu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI”, ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę 250.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 600,rozdz. 60016, § 6050 - kwota 100.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006 r., Aneksem Nr 1 do umowy został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006 r.

16. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      369.673,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  273.241,20 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonane zostało:

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Rewitalizacja Centrum Miasta – Plac Narutowicza”. Dokumentację opracowywała firma „VERTIGO” Margarita Jarczewska 
z Wrocławia za kwotę 137.204,92 zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania 
30.09.2006 r. Ugodą zawartą w dniu 28.11.2006 r. został przesunięty termin  wykonania na dzień 15.12.2006 r. wraz z rozszerzonym zakresem. Dokumentacja została dostarczona 
w dniu 22.01.2007 r., dlatego też Wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostały naliczone kary umowne w wysokości 5.076,58 zł.

- przyłącze wodociągowe do budynku przy ulicy Piłsudskiego 7 w Bełchatowie. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MARBUD” s.c M&T Gajda. Kwota umowna 26.736,77 zł + podatek VAT. Termin wykonania 30.11.2007 r. Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru końcowego dokonano w dniu 03.12.2007 r. W ramach zdania wykonane zostało przyłącze z rur PE Ø 90 – 48,41 mb, z rur PE Ø 50 – 10,65 mb, zasuwa Ø 80 – 1 szt., zasuwa Ø 50 – 1 szt.

- nadzór saperski przy przebudowie ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną. Nadzór pełniła firma „BET-MIN” s.c Jarosław Andrzejczak & Andrzej Górski z/s w Wiechlinach, 
ul. Brzozowa 14A/10, 67-300 Szprotawa, za kwotę 14.400,00 zł + podatek VAT.

W dniu 12.06.2007 r. została zawarta umowa ze Spółką Jawną „LEAR” z Bełchatowa na przebudowę ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną. Kwota umowna 2.527.970,47 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania 30.10.2008 r.

W dniu 19.06.2007 r. została zawarta umowa z Panem Zygmuntem Żabierkiem, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną”. Kwota umowna 1.300,00 zł + podatek VAT. Termin umowny do 30.10.2008 r.

W dniu 20.06.2007 r. została zawarta umowa z Panem Krzysztofem Sztajerowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót Wod - Kan na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną”. Kwota umowna 2.882,94 zł (brutto). Termin umowny do 30.10.2008 r.

W dniu 26.06.2007 r., została zawarta umowa z Panem Kamilem Różyckim na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót instalacji gazowej na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną”. Kwota umowna 310,00 zł (brutto). Termin umowny do 30.10.2008 r.

W dniu 03.09.2007 r. została zawarta umowa z Biurem Projektów „MIASTOPROJEKT-2 
z Łodzi na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy 19 Stycznia do ulicy Bawełnianej oraz w ulicy Pabianickiej na odcinku od Pl. Narutowicza do ulicy Bawełnianej. Kwota umowna – 38.000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 28.02.2008 r.

Na podstawie umowy nr 296/07 z dnia 04.06.2007 r. z firmą VERTIGO Margarita  Jarczewska 
z Wrocławia została wykonana wizualizacja dla zadania „Przebudowa Placu Narutowicza, ul. 19 Stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną” planowanego do realizacji w ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” zgłoszonego do IPI RPO 2007-2013. Umowny termin wykonania – 30.06.2007 r. Odbiór końcowy zadania - 29.06. 2007 r.

Na podstawie umowy 343/07 z dnia 09.07.2007 r. została wykonana ekspertyza techniczna wraz 
z inwentaryzacją dla budynku przy ul. Kościuszki 15 planowanego do realizacji 
w ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” zgłoszonego do IPI RPO 2007-2013. Umowny termin wykonania oraz realizacji – 09.10.2007 r.

Na podstawie umowy nr 421/07 z dnia 10.09.2007 r opracowano studium wykonalności dla inwestycji „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa". Zgodnie z Aneksem z dnia 10.12.2007 r.  określono, iż przedmiot zostanie wykonany i dostarczony Zamawiającemu w terminie:

- Studium Wykonalności zgodnie z dostępnymi wytycznymi na dzień opracowania Studium – do 31.12.2007 r.

- wniosek aplikacyjny oraz aktualizacja Studium Wykonalności – na dwa tygodnie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do właściwej instytucji.

Kwota 38.799,66 zł dotyczy zapłaty za wykonanie Studium Wykonalności.

17. Zakup i montaż witaczy miejskich

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        20.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    19.998,24 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono firmie Art. Marketing Syndicate S.A. z siedzibą  
w Poznaniu za wykonanie i montaż 3 sztuk witaczy realizowanych w ramach nagrody jaką Gmina Miasto Bełchatów otrzymała w związku z wygraną w konkursie pn. „Bramy Kraju”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

18. Zakup wiat przystankowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        77.951,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    23.796,00 zł

Środki wydatkowane zastały na zakup 6 sztuk wiat przystankowych, które rozstawiono na terenie Gminy Miasto Bełchatów. 2 wiaty niezabudowane przystankowe zlokalizowano w Rejonie Szpitala – krańcówka autobusowa, a montażu dokonała firma PHU „WAMET” 64-130 Rydzyna, Dąbcze 99. Montażu 4 szt. wiat połwkowych dokonała firma MZK Bełchatów, w tym:

- 1szt.  -  ul. Czyżewskiego - rejon Samorządowego Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych Nr 2;

- 1 szt. -  ul. 1-go Maja - rejon Stadionu;

- 1 szt. -  ul. Czaplinecka - rejon skrzyżowania z ul. Kossaka;

- 1 szt. - Al. Włókniarzy - rejon cmentarza.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19. Instalacja wewnętrzna co w budynku przy ulicy Pabianickiej 54

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      200.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  178.739,13 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „STIVEX” Pana Szczepana Wrzesiaka, Zelówek 39, 97-425 Zelów, na wykonanie instalacji wody 
i centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Pabianickiej 54 wraz z termomodernizacją. Kwota umowna – 164.711,64 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania – 15.10.2007 r.

Zadanie zostało odebrane i oddane do użytku w dniu 29.08.2007 r.

Uregulowana została należność:

- w wysokości 481,98 zł dla Pana Krzysztofa Sztajerowskiego  za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacyjnych na zadaniu pn. „Instalacja wody, centralnego ogrzewania w budynku przy  Pabianickiej 54”.

-   w wysokości 395,71 zł dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z Bełchatowa za przyłączenie budynku przy ulicy Pabianickiej 54 do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach umowy przyłączeniowej.

20. Instalacja wewnętrzna Wod – Kan w budynkach komunalnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    10.492,00 zł

W  ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność za:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji Wod - Kan                        i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ulicy Piłsudskiego 37. Kwota umowna – 5.300,00 zł + VAT (w tym z dz. 700, rozdz. 70005 § 6050 – kwota 4.300, 00 zł + podatek VAT). Umowa z Panem Mieczysławem Abratkiewiczem, Firma Budowlana 
„A-ZET” z Piotrkowa Tryb. Termin wykonania – 15.12.2007 r. Dokumentacja została wykonana terminowo i zgodnie z umową dostarczona do Zamawiającego.

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji Wod - Kan                         i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy Pl. Wolności 7. Umowa 
z Panem Mieczysławem Abratkiewiczem, Firma Budowlana „A-ZET” z Piotrkowa Tryb.

Kwota umowna – 5.300,00 zł + VAT (w tym z dz. 700, rozdz. 70005 § 6050 – kwota 4.300,00 zł + podatek VAT). Termin wykonania – 15.12.2007 r. Dokumentacja została wykonana terminowo
 i zgodnie z umową dostarczona do Zamawiającego.

21. Budownictwo socjalne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        67.100,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    67.040,04 zł

W ramach wydatkowanej kwoty w 2007 roku została uregulowana należność – 
20.740,00 zł dla „DOLSAT” Sp. z o.o, ul. Wojska Polskiego 23 c z Bełchatowa za wykonanie instalacji TV SAT w budynkach socjalnych przy ulicy Olsztyńskiej 5B i 5C w Bełchatowie.

Kwotę w wysokości 46.300,04 zł wydatkowano na dwa zadania inwestycyjne wykonywane przez:

a) Zakład energetyczny Łódź Teren – opłata za przyłącze energetyczne do budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej w wysokości 12.140.04 zł,

b) Biuro Architektoniczno – Budowlane „Archbud” z Bełchatowa – projekt budynku mieszkalnego z zastępczymi lokalami mieszkalnymi łącznie z projektem komórek i śmietnika na kwotę 34.160,00 zł.

22. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i  przebudowę  infrastruktury miejskiej Bełchatowa – przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 15

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        11.127,00 zł          Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                             0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

§ 6060 Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych

23. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności – wykupy pod inwestycje

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                   1.000.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  735.243,08 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nabycia nieruchomości:

- pod realizację dróg, zieleni, do zasobów w os. Grocholice (Samodział Polski)            90.466,67 zł

- pod realizację zieleni w os. Olsztyńskim                                                                       55.119,68 zł

- pod uzbrojenie w os. Ludwików                                                                                  102.987,04 zł

- pod realizację obwodnicy wschodniej                                                                           38.614,68 zł

- pod drogę w rejonie ul. Czyżewskiego                                                                            6.225,03 zł

- do zasobów (os. Zdzieszulice)                                                                                          5.662,40 zł

- w drodze zamian (pod drogi i zieleń w os. Olsztyńskim, pod uzbrojenie w os. Ludwików, 
   pod zieleń w os. Binków, pod realizację ul. Piaskowej)                                             436.167,58 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
 i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – rozwój infrastruktury     społeczeństwa informacyjnego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        25.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    24.400,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ESAL z Sosnowca za opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót na podłączenie publicznych punktów dostępu do Internetu PIAP z wykorzystaniem sieci światłowodowej systemu monitoringu miasta. Aneksem 
z dnia 3 września 2007 roku przesunięto termin wykonania prac do dnia 27 września 2007 roku. Dokumentację opracowano w terminie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25. Modernizacja piwnic w budynku „A” Urzędu Miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        31.903,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    31.903,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

-   firmy „WNĘTRZA” Pani Alicji Galewskiej, zam. w Bełchatowie przy ulicy Modrej 42 za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji piwnic w budynku 
A Urzędu Miasta w Bełchatowie – etap II. Kwota umowna – 20.000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 15.05.2007 r. Dokumentacja została dostarczona w dniu 29.05.2007 r. 
Za nieterminowe wykonanie umowy zostały naliczone kary w wysokości 2.800,00 zł, które decyzją Prezydenta Miasta w dniu 27.06.2007 r., zostały umorzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr L/465/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

- firmy „MAWI” Pana Wiesława Hałaszkiewicza za wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla modernizacji piwnic w budynku A Urzędu Miasta w Bełchatowie. Kwota umowna – 6.150,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania 17.09.2007 r. Przedmiot umowy został wykonany terminowo i w dniu 17.09.2007 r. przekazany do Zamawiającego.

26. PT i przebudowa budynku „B” Urzędu Miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    25.620,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Zespołu Usług Projektowych Ufel & Grabska, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów za wykonanie inwentaryzacji budowlanej wszystkich branż wraz z ekspertyzą techniczną budynków „B” Urzędu Miasta w Bełchatowie. Kwota umowna 21.000,00 zł + podatek VAT. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową i w dniu 31.05.2007 r., dostarczone do Zamawiającego.

27. Rozwój usług publicznych on-line wraz z elektronicznym systemem obiegu  archiwizacji   dokumentów

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      218.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  211.362,08 zł

Kwota ta wydatkowana została na:

- wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem i uruchomieniem serwerowni.

Spośród ofert jakie wpłynęły do Urzędu dostawcami w tym zakresie były firmy:

„Kidde” Polska Sp. z o.o., z siedzibą 39-100 Ropczyce, ul. Kolejowa 24, Umowa nr 940/07  z dnia 28.11.2007 r. (dostawa i montaż systemu gaszenia, dokonanie oceny zgodności z dyrektywą Ciśnieniową, oraz oznakowanie instalacji znakiem CE, przeprowadzenie jednorazowego testu szczelności pomieszczenia) cena brutto dostawy 36.331,30 zł, termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy nastąpił w dniu 21.12.2007 r., natomiast drugim dostawcą była firma „Omega” Systemy Komputerowe, z siedzibą 97-300 Piotrków Tryb., Plac Kościuszki 8, Umowa nr 918/07 
z dnia 14.11.2007 r. (dostawa i montaż centrali alarmowej, czujnika ruchu w serwerowi, sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej na portierni, dostawa i montaż podłogi technologicznej, dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych, oraz systemu klimatyzatorów dwóch jednostek) cena brutto dostawy 35.868,00 zł, termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy nastąpił w dniu 21.12.2007 r.

- wdrożenie „Polityki Bezpieczeństwa” przy przetwarzaniu danych osobowych

dostawcą była firma ZKS Progres s.c., z siedzibą w Zabrzu, ul.Michała Archanioła 10, Umowa 
nr 391/07 z dnia 20.08.2007 r. (wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych) cena brutto dostawy 17.690,00 zł, przedmiot umowy zrealizowany został w dniu 18.12.2007 r.

- opracowanie projektu – podłączenie publicznych punktów dostępu do Internetu PIAP

projekt opracowany został przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Esal” Jerzy Fredowicz, z siedzibą 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 9, Umowa nr 337/07 z dnia 10.07.2007 r., cena brutto projektu 20.740,00 zł, przedmiot umowy zrealizowany został w dniu 28.11.2007 r.

- zakup oprogramowania Windows Vista Business

spośród ofert jakie wpłynęły do Urzędu wybrana została oferta firmy „Computer Service Center Florek Spółka Jawna” z siedzibą 97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 148c, Umowa 
nr 917/07 z dnia 12.11.2007 r., cena brutto dostawy 33.672,00 zł, przedmiot umowy dostarczony
 i odebrany został w dniu 19.11.2007 r.

- dokumentacja projektowo - wykonawcza na wykonanie okablowania elektrycznego 
i sieciowego budynku „B” Urzędu Miasta. Projekt opracował Kazimierz Augustyniak zamieszkały  Mauryców 22c, 97-425 Zelów, Umowa nr 344/07 z dnia 23.07.2007 r., cena brutto projektu 3.500,00 zł, przedmiot umowy zrealizowany został 17.09.2007 r.

- zakup sprzętu w postaci serwerów wraz z oprogramowaniem spośród ofert jakie wpłynęły zamówienie realizowane zostało przez dwie firmy:

P.P.H.U. VIRGO Dariusz Kozłowski, z siedzibą 97-410 Kleszczów, ul. Poziomkowa 6, Umowa 
nr 363/07 z dnia 08.08.2007 r. (dostawa serwerów i konsoli LCD) cena brutto dostawy 40.136,78 zł, realizacja przedmiotu umowy nastąpiła w dniu 05.09.2007 r., natomiast drugim dostawcą była firma „Omega” Systemy Komputerowe, z siedzibą 97-300 Piotrków Tryb., Plac Kościuszki 8, Umowa nr 362/07 z dnia 08.08.2007 r. (oprogramowanie Windows Server) cena brutto dostawy 23.424,00 zł., realizacja przedmiotu umowy nastąpiła w dniu 10.08.2007 r.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

28. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                     256.138,50 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                 254.782,62 zł

Kwota ta wydatkowana została na zakup sprzętu informatycznego, programów oraz środków trwałych stanowiących wyposażenie urzędu. Dostawcami były firmy:

- „KOMTECH” Piotr Martuszewski, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 39, Umowa nr 194/07 z dnia 25.04.2007 r. (dostawa sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na które przeprowadzone zostało postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego) cena brutto dostawy 31.183,20 zł, termin realizacji 
i dostawy sprzętu nastąpił w dniu 07.05.2007 r.

Spośród ofert jakie wpłynęły na komputery, drukarki i skanery wybrano firmy:

- zakup notebooków: dostawca firma „Computer Service Center Florek Spółka Jawna” 
z siedzibą 97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 148c, cena dostawy brutto 8.771,80 zł. w dniu 12.03.2007 r., zamówienie nr 102/07 z dnia 07.03.2007 r.; dostawca firma Komputronik S.A., 
ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, cena brutto dostawy 5.342,49 zł, zamówienie nr 484/07 
z dnia 25.09.2007 r., termin realizacji dostawy 28.09.2007 r.

- zakup drukarki laserowej: dostawca firma „Omega” Systemy Komputerowe, 
z siedzibą 97-300 Piotrków Tryb., Plac Kościuszki 8, cena brutto dostawy 2.049,60 zł. termin dostawy nastąpił w dniu 22.02.2007 r., zamówienie nr 089/07 z dnia 20.02.2007 r.

- zakup drukarek laserowych: dostawca firma „Computer Service Center Florek Spółka Jawna” z siedzibą 97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 148c, termin realizacji zamówienia:

dostawa w dniu 10.10.2007 r., cena brutto dostawy 2.923,12 zł, zamówienie nr 517/07 z dnia 02.10.2007 r., dostawa w dniu 21.12.2007 r., cena brutto dostawy 1.134,60 zł,

- zakup skanerów Jujitsu: dostawca firma Computer Service Center Florek Spółka Jawna

z siedzibą 97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 148c; dostawa w dniu 10.05.207 r., cena brutto dostawy 17.165,40 zł, zamówienie nr 201/07 z dnia 26.04.2007 r., dostawa w dniu 04.12.2007 r., cena brutto dostawy 5.252,10 zł, zamówienie nr 945/07 z dnia 29.11.2007 r.

- zakup oprogramowania „Lex Polonica Maxima”: dostawcą było Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis” z siedzibą 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 1, cena brutto dostawy 6.713,66 zł, zamówienie nr 336/07 z dnia 13.07.2007 r. (aktualizacja  na 15 m-cy), faktura wystawiona została w dniu 17.07.2007 r.,

- zakup oprogramowania (podwyższenie wersji aplikacji „Ewidencja mienia komunalnego” wraz z wdrożeniem i szkoleniem: dostawca Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe  BDF-ELIN, z siedzibą 97-400 Bełchatów, ul. Wyspiańskiego 4, Umowa nr 489/07 z dnia 26.09.2007 r., realizowana została w dwóch etapach. Etap pierwszy zrealizowany został w dniu 28.09.2007 r., natomiast etap II w dniu 21.12.2007 r., cena brutto dostawy 14.396,00 zł.

- zakup oprogramowania wspomagającego prowadzenie ewidencji dróg: dostawca firma „LEHMANN + PARTNER Polska Sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, Umowa nr 321/07 z dnia 09.07.2007 r., cena brutto dostawy 24.034,00 zł., termin realizacji dostawy nastąpił w dniu 09.10.2007 r.

- zakup modułów oprogramowania wersji rosyjskojęzycznej, komunikacji do istniejącej strony internetowej: dostawca firma „Concept Intermedia” Marek Jagodziński, 87-100 Toruń, 
ul. Wodociągowa 18A, Umowa nr 212/07 z dnia 22.05.2007 r., termin realizacji zamówienia 22.06.2007 r., cena brutto zamówienia 10.340,00 zł.

- zakup innych środków trwałych: liczarka do banknotów, projektor do wyposażenia Sali Herbowej, tablicy informacyjnej i kserokopiarki za łączną kwotę brutto 34.888,15 zł.

- zakup samochodu służbowego marki SKODA SUPERB za kwotę brutto 90.588,50 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż Miejska

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

29. Zakup programu komputerowego „eMandat”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        3.660,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    3.660,00 zł

Kwotę wydatkowano na zakup specjalistycznego programu komputerowego „eMandat” (II rata), służącego jednostce do ewidencji m.in. interwencji, interesantów, historii interwencji, psów, sortów mundurowych, spraw o wykroczenia, bloczków mandatowych.

30. Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        52.300,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    52.300,00 zł

Dokonano zakupu samochodu osobowego RENAULT KANGOO 1,2 w Autoryzowanej Stacji Obsługi Samochodów Jarosław Sajewicz Bełchatów ul. Ustronie 12. Rok produkcji 2007 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                             0,00 zł

W ciągu  roku budżetowego nie dokonano podziału zaplanowanej rezerwy celowej.

- Rezerwa inwestycyjna na realizację projektów w ramach RPO

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      784.200,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                             0,00 zł

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona na realizację projektów w ramach RPO wynosiła na dzień 01.01.2007 r. 1.300.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego, uchwałami Rady Miejskiej, dokonano częściowego podziału rezerwy w wysokości 515.800,00 zł 
z przeznaczeniem na  zabezpieczenie udziału własnego w planie wydatków 2007 roku 
i utworzeniu zadania pn. „Rozwój  usług publicznych on-line wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów” zgłoszonego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 218.000,00 zł.,  na realizację projektów realizowanych 
w ramach RPO, z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” kwota 150.800,00 zł oraz na rozpoczęcie realizacji  nowego zadania pn. „Dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności modernizacji siedziby Muzeum Regionalnego” - 37.000,00 zł,  rozpoczęcie realizacji  nowego zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 – dokumentacja techniczna”  - 110.000,00 zł .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33. Termomodernizacja placówek oświatowych – szkoły

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                   1.184.335,25 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                               1.165.038,26 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została zrealizowana:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Handlowe, Usługowe „BUD-HAD” , ul. Piłsudskiego z Pabianic. Kwota umowna 622.462,02 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania – 10.12.2007 r. W dniu 10.12.2007 r., zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania zostały wymienione okna drewniane na PCV – 326 szt., drzwi drewniane na aluminiowe – 
14 szt., a także zamontowane zawory termostatyczne – 408 szt.

Na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczkę w wysokości 284.335,25 zł.

Ponadto uregulowano należności dla:

- Pana Piotra Filipowicza w wysokości 12.000,00 zł + podatek VAT za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej napraw ścian osłonowych 
z wyłączeniem pawilonu E i sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 przy ulicy Edwardów 5 w Bełchatowie. Dokumentacja została wykonana zgodnie z terminem umownym
i w dniu 15.05.2007 r., dostarczona do Zamawiającego.

- Pana Krzysztofa Sztajerowskiego za pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót instalacyjnych na zadaniu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13” w wysokości – 814,20 zł + podatek VAT.

- Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Pani Barbary Maziarz w wysokości 1.800,00 zł + podatek VAT za wykonanie tymczasowego zabezpieczenia uszkodzonych filarów międzyokiennych  w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie.

- Biura Projektów Energetycznych z Łodzi Pana Piotra Szewczyka w wysokości 500,00 zł + VAT za opracowanie potwierdzenia planowanego efektu ekologicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 13.

- Pana Zygmunta Żabierka, w wysokości 1.700,00 zł + podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy remoncie sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 3.

- Pana Piotra Filipowicza w wysokości 4.400,00 zł + podatek VAT za wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej pęknięć ścian i posadzek w łączniku i sali gimnastycznej 
w Pubicznym Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie oraz za sporządzenie dokumentacji projektowej  
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w celu wyeliminowania tego zjawiska. Opracowania zostały dostarczone do Zamawiającego w dniu 14.12.2007r, zgodnie 
z zawarta umową.

- Pani Joanny Łachacz, PUH - ASPI, ul. Bawełniana 12 b z Bełchatowa w wysokości 60,00 zł + podatek VAT, za wykonanie tablicy informacyjnej o następującej treści ”Zadanie 
pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 zrealizowano z udziałem Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

W dniu 22.10.2007 r., została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Pani Barbary Maziarz, Myszaki 37 A, na termomodernizację Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ulicy Edwardów 5 w Bełchatowie. Kwota umowna – 2.520.000,00 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania – 31.10.2008 r.

34. Hala namiotowa nad boiskiem szkolnym dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 1

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        90.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    18.000,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została należność dla firmy 
„K2 ENGINEERING”  55-230 Jelcz – Laskowice Pana Andrzeja Kowala za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przykrycie powłoką boiska sportowego przy hali gimnastyczno – sportowej przy ulicy Dąbrowskiego w Bełchatowie. Kwota umowna 18.000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania 22.09.2006 r.  Dokumentacja została dostarczona w dniu 16.03.2007 r. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zostały naliczone kary umowne 
w wysokości 3.132,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

35. Zakup sprzętu kuchennego: zmywarko – wyparzacza i wyparzacza do naczyń

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        10.537,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    10.536,11 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu zmywarko – wyparzacza do kuchni 
w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz wyparzacza do naczyń w Szkole Podstawowej Nr 9.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

36. Zakup komputerów

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        11.644,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    11.643,99 zł

W ramach wydatkowanej kwoty, pozostającej w dyspozycji poszczególnych jednostek, dokonano zakupu 3 zestawów komputerowych na wyposażenie Przedszkoli Samorządowych  Nr 2, 6 i 8.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

37. Zakup urządzenia typu UGUL wraz z wyposażeniem do rehabilitacji dzieci

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                          4.474,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                      4.474,00 zł

Wskazane środki finansowe zostały wydatkowane na zakup urządzenia typu UGUL wraz 
z wyposażeniem Standard do rehabilitacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. Urządzenie wykorzystywane jest do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ruchowo, zarówno uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1, jak i Publicznego Gimnazjum Nr 1.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38. Adaptacja budynku przy ul. Św. Barbary na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      255.732,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  255.731,10 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadnia było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Pani Barbary Maziarz, Myszaki 37 a, 97-400 Bełchatów. Kwota umowna – 379.900,00 zł + podatek VAT.

Termin zakończenia zadania 31.05.2007 r.

W dniu 09.05.2007 r., została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Pani Barbary Maziarz na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Adaptacja budynku przy ulicy Św. Barbary na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”. Kwota umowna – 61.287,79 zł + podatek VAT.

Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 
29.05 2007r.

Inwestycja polegała na zmianie funkcji istniejących pomieszczeń budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy tj. przebudowie sanitariatów, wydzieleniu jadłodajni, aneksu kuchennego z miejscem wydawania posiłków, zmywalni, zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników. W piwnicy budynku została wydzielona pralnia i suszarnia. Odnowiona została elewacja budynku, wykonano pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz wymienione zostały oprawy oświetleniowe na zewnątrz budynku.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność w wysokości 400,00 zł (brutto) dla Pana Zygmunta Żabierka za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Św. Barbary na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zakup komputerów

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                          4.851,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                      4.850,28 zł

Zakupiono dwa zestawy komputerowe. Jeden na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej „Ster”, drugi do świetlicy środowiskowej „Promyk” na potrzeby administracji z możliwością korzystania z komputerów przez dzieci uczęszczające do świetlic.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        24.867,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    24.866,50 zł

Zakupiono kserokopiarkę i 4 zestawy komputerowe na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, zastępując stary, już zużytu sprzęt w który wyposażono Dział Finansowy i Dział Administracyjny na stanowiskach związanych głownie z drukowaniem, wydawaniem decyzji oraz na stanowisku prowadzącym ewidencję księgową.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zakup zmywarki

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                          6.346,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                      6.345,05 zł

Z wydatkowanych środków zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do jadłodajni uruchomionej od miesiąca lipca 2007 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy, znajdującym się przy ul. Św. Barbary.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

42. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie

– Grocholicach – etap VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  426.811,57 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zostało zakończone i przekazane do eksploatacji w dniu 29.10.2007 r. zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zamoście 
w dz. nr: 161 obręb 19 (droga) oraz budowa studni rewizyjnych z odejściami w kierunku posesji wraz z wykonaniem odejść z istniejących studni w ulicy Brzozowej”.

Wykonawcą zadania była firma „REBUD” S.J ulica Czyżewskiego 50 z Bełchatowa. Kwota umowna – 262.129,73 zł + VAT. Termin wykonania 31.10.2007 r. Zadanie zostało wykonane terminowo. W ramach zadania wykonano 218,25 mb. kanalizacji sanitarnej i 205,65 mb. kanalizacji deszczowej.

Na realizację zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 157.500,00 zł z WFOŚiGW 
w Łodzi, pochodzące z umorzenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej    
w ul. Nowej i Dolnej.

Ponadto została uregulowana należność dla:

- Biura Projektów „MIASTOPROJEKT - 2” z Łodzi w wysokości 11.900,00 zł + podatek VAT za wykonanie projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odejściami do posesji w ramach pasów drogowych w Bełchatowie – Grocholicach – etap VI.

- Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych z Woli Krzysztoporskiej  w wysokości 5.218,00 zł + podatek VAT za zamontowanie zasuwy na wodociągu tranzytowym Ø 280 usytuowanym 
w rejonie ulicy Brzozowej w Bełchatowie.

- Pani Joanny Łachacz, PUH - ASPI, ul. Bawełniana 12 b z Bełchatowa w wysokości 60,00 zł + podatek VAT za wykonanie tablicy informacyjnej o następującej treści „Zadanie 
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach etap VI  zrealizowano z udziałem Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

43. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności – PT

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      510.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  320.731,35 zł

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano:

a) dokumentację projektowo kosztorysową uzbrojenia i dróg w osiedlu Ludwików – etap I. Dokumentacja opracowana została przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowo – Usługowe „FAZI”, ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę 287.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900, rozdz. 90001, § 6050 – kwota 122.950,80 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 16.10.2006 r. Dokumentacja techniczna nie została opracowana w terminie umownym, dostarczono ją 18.04.2007 r., dlatego też Wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostały naliczone kary umowne w wysokości 52.521,00 zł. (opisane 
w dziale 600).

b) dokumentację projektowo – kosztorysową uzbrojenia ulicy Pabianickiej i Cegielnianej wraz 
z projektem drogi. Kwota umowna 189.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900, rozdz.90001, § 6050 – kwota 47.233,60 zł + podatek VAT). Dokumentację opracowało Biuro Projektów Miastoprojekt - 2 z Łodzi. Termin wykonania 30.06.2006 r. Dokumentacja została dostarczona w dniu 22.03.2007 r. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,  zostały naliczone kary umowne w wysokości: 30.807,00 zł. (opisane w dziale 600).

c) dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z uproszczonym projektem dróg w os. Binków. Dokumentację opracował Projekt-San II Henryk Grzesiak z Bełchatowa za kwotę 140.000,00 zł + podatek VAT (w tym 
z działu 900, rozdz. 90001, § 6050 – kwota 71.147,50 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.06.2007 r. Aneksem Nr 1 z dnia 26.06.2007 r., do umowy został przesunięty umowny termin wykonania na dzień 31.08.2007 r. Dokumentacja została dostarczona w dniu 31.08.2007 r., natomiast Studium Wykonalności w dniu 12.10.2007 r. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostały naliczone kary umowne w wysokości 5.740,00 zł (brutto) (opisane w dziale 400).

d) podział przedmiarów robót, kosztorysów nakładczych i inwestorskich opracowanych dla dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu 
w os. Ludwików – etap I. Podział kosztorysów opracował PPHU „FAZI”, ul. Wojska Polskiego 165 z Aleksandrowa Łódzkiego Kwota umowna-11.150,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania-15.10.2007 r. Kosztorysy zostały dostarczone do Zamawiającego zgodnie z zawartą umową

W trakcie opracowania są:

a) dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujęcia Wody. Dokumentacja opracowywana jest przez BIPRO- BUMAR 
z Łodzi za kwotę – 40.700,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900, rozdz. 90001, § 6050 – kwota 20.350,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 30.06.2007 r. Aneksem Nr 1 
z dnia 29.06.2007 r., został przesunięty umowny termin wykonania dokumentacji na dzień 30.09.2007 r. Aneksem Nr 1 z dnia 25.09.2007 r., został przesunięty termin opracowania – 15.11.2007 r.

b) dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – rejon ulicy Bocznej i ulicy Okrzei. Dokumentacja opracowywana jest przez BIPRO – BUMAR z Łodzi za kwotę 26.250,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900, rozdz. 90001, 
§ 6050 kwota 17.500,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 30.06.2007 r. 
W dniu 08.10.2007 r., zostało zawarte porozumienie na mocy którego został rozszerzony zakres projektowy i przesunięty termin wykonania całości dokumentacji na dzień 15.11.2007 r.

c) dokumentacja projektowo – kosztorysowa I i II etapu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI”, ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę 250.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900, rozdz. 90001, § 6050 - kwota 80.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006 r., Aneksem Nr 1 do umowy został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006 r.

d) dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Politanice. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI”, 
ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę – 24.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900, rozdz. 90001, § 6050 – 14.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 20.12.2006 r.

e) dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do kolektora na dz. 71 obręb 5 w Bełchatowie. Dokumentacja opracowywana jest przez BIPRO-BUMAR z Łodzi za kwotę – 10.000,00 zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania - 
3 miesiące od otrzymania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 25.09.2007 r.  Aneksem Nr 1 z dnia 29.06.2007 r., został przesunięty termin wykonania dokumentacji na dzień 30.09.2007 r. Aneksem Nr 2 z dnia 25.09.2007 r., został przesunięty termin wykonania dokumentacji na dzień 15.11.2007 r.

W ramach wydatkowanej kwoty zostały uregulowane należności dla:

- Zakładu Energetycznego w wysokości 864,35 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Przepompowni Ścieków P1 przy ulicy Diamentowej w Bełchatowie

- Zakładu Energetycznego w wysokości 864,35 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Przepompowni Ścieków P2 przy ulicy Czyżewskiego w Bełchatowie

- Zakładu Energetycznego w wysokości 3.169,27 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w osiedlu Politanice.

- Zakładu Energetycznego w wysokości 432,17 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Wiosennej w Bełchatowie.

- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w wysokości 1,63 zł za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Rakówki. Opłata coroczna do 2016 roku.

44. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności – studium wykonalności

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      311.344,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  311.344,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty, na podstawie umowy 040/07 z dnia 29.01.2007 r. zostało opracowane studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, SIWZ i SST oraz ocena oddziaływania na środowisko dla zadania „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa” zgłaszanego o dofinansowanie do Funduszu Spójności na lata 
2007-2013.

45. Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        30.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                           65,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Starostwa Powiatowego za wydanie mapy ewidencyjnej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Do końca marca 2008 r., Centrum Handlowe Bełchatów Sp. z o.o ul. Powstańców Śląskich 106 C lok.101, 01-466 Warszawa zajmie stanowisko odnośnie terminu rozpoczęcia prac związanych 
z budową nawierzchni ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja – etap I wraz z  chodnikami, ścieżką rowerową, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną, deszczową oraz oświetleniem.

46. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego (rejon skrzyżowania)

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      133.649,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  133.648,30 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

Przy przebudowie skrzyżowania ulic: W. Polskiego – Zamoście – Ampere’a został wykonany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 – 59,90 mb, wraz z odejściami do budynków z rur PCV Ø 160 – 41,95 mb. Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR”, ul. Czaplinecka 146c z Bełchatowa. Kwota umowna 133.648,00 zł + podatek VAT. Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru końcowego dokonano w dniu 29.06.2007 r.

47. Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        70.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    68.991,40 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 17.10.2007 r. została zawarta umowa z PPHU „SANEL”, ul. Przemysłowa 18 
z Bełchatowa na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia osiedla 1 Maja – etap I. Umowa zawarta na kwotę – 556.795,07 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania – 15.09.2008 r.

Uregulowana została należność:

-  w wysokości. 1.830,00 zł dla Pana Mieczysława Abratkiewicza, firma „A - ZET” za wykonanie materiałów projektowych i kosztorysów w wersji elektronicznej.

- w wysokości 7.161,40 zł dla Pana Mieczysława Abratkiewicza, firma „A-ZET” za wykonanie projektu zamiennego odwodnienia i kanalizacji deszczowej osiedla Wolność i 1 Maja.

48. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    46.903,40 zł

W ramach zadania zostało wykonane:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego przy ulicy Okrzei 7. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MARBUD” s.c M & T Gajda, Domiechowice 55 c,97-400 Bełchatów. Kwota umowna 14.000,00 zł + podatek VAT. Zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem umownym, a odbioru końcowego dokonano 
w dniu 27.06.2007 r.

W ramach zadania wykonano przyłącze z rur PCV Ø 160 – 31,70 mb wraz ze studnią rewizyjną.

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy Pl. Wolności 7. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MARBUD” s.c M & T Gajda, Domiechowice 55 c 97-400 Bełchatów. Kwota umowna 24.970,00 zł + podatek VAT.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem umownym, a odbioru końcowego dokonano 
w dniu 27.12.2007 r.

W ramach zadania wykonano przyłącze z rur PCV Ø 200 – 17,60 mb, z rur PCV Ø 160 – 37,10 mb wraz z 4 szt. studni rewizyjnych.

Ponadto została uregulowana należność za:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wew. instalacji Wod-Kan i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ulicy Piłsudskiego 37. 
Kwota umowna – 5.300,00 zł + VAT (w tym z dz. 900, rozdz. 90001 § 6050 – kwota 1.000, 00 zł + podatek VAT). Umowa z Panem Mieczysławem Abratkiewiczem, Firma Budowlana „A-ZET” 
z Piotrkowa Tryb. Termin wykonania – 15.12.2007 r. Dokumentacja została wykonana terminowo i zgodnie z umową dostarczona do Zamawiającego.

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wew. instalacji Wod-Kan i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy Pl. Wolności 7. Umowa z Panem Mieczysławem Abratkiewiczem, Firma Budowlana „A-ZET” z Piotrkowa Tryb.

Kwota umowna – 5.300,00 zł + VAT (w tym z dz. 900, rozdz. 90001 § 6050 – kwota 1.000,00 zł + podatek VAT). Termin wykonania – 15.12.2007 r. Dokumentacja została wykonana terminowo 
i zgodnie z umową dostarczona do Zamawiającego.

49. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach, w których Spółka Wod - Kan wykonuje kanalizację sanitarną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        15.618,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    15.617,22 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji„Wod - Kan”, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 z Bełchatowa za wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Nehrebeckiego. Kwota umowna 12.801,00 zł + podatek VAT. Roboty zostały wykonane terminowo, a odbioru końcowego dokonano w dniu 29.06.2007 r.

Wykonana została kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 250 – 58 mb.

§ 6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną

50. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach – etap VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007                                                       3.394.300,73zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 rok                                                            3.394.300,74 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach – etap VI współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

a) Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach – etap VI zadanie 2” zostało zakończone i w dniu 31.10.2007r. przekazane do eksploatacji.

Wykonawcą zadania była firma EDAN Pana Mieczysława Piecha, ulica Mielczarskiego 37,
z Bełchatowa. Kwota umowna – 1.479.320,00 + VAT. Termin wykonania – 31.10.2007 r.

W ramach zadania została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odejściami do posesji w ul. Częstochowskiej, Tkackiej, Smugowej, Powstańców Wielkopolskich, Wojciecha Korfantego, Powstańców Śląskich. Długość wybudowanej  kanalizacji sanitarnej – 2.049,00 mb,  kanalizacji deszczowej – 1.881,50 mb.

b) Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach – etap VI zadanie 3” zostało zakończone i w dniu 29.10.2007r. przekazane do eksploatacji. Wykonawcą zadania była firma „REBUD” S.J ulica Czyżewskiego 50 z Bełchatowa. Kwota umowna – 3.160.000,00 zł + VAT. Termin wykonania – 31.10.2007 r.

W ramach zadania została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odejściami do posesji w ulicy Zamoście i Brzozowej . Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 2.336,97 mb. kanalizacji deszczowej - 2.079,80 mb.

§ 6059 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

51. Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach – etap VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                   1.263.736,47 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                              1.145.713,10  zł

Środki finansowe w wysokości 1.145.713,10 zł stanowiły udział własny w realizacji zadania opisanego w punkcie 50, które jest dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

52. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      125.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  123.525,61 zł

Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę faktury końcowej zadania realizowanego           w 2006 r.

Wykonawca zadania – OTTO POLAND Warszawa

Umowa nr 679/06 zawarta w dniu 05.10.2006 r.

Termin realizacji – 31.12.2006 r.

Zadanie odebrano w dniu 20.12.2006 r.

Zakres rzeczowy: dostawa i montaż urządzeń zabawowych na dwa place zabaw

- na osiedlu Przytorze – wielofunkcyjny zestaw wspinaczkowy, huśtawka dwuosobowa
      i karuzela obrotowa dla czworga;

- teren przy hotelu ODRA – zestaw wielofunkcyjny, ważka dwuosobowa.

53. Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych – etap IV, V, VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      532.840,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  531.039,49 zł

Kwota 498.115,35 zł stanowi zapłatę za IV etap zagospodarowania terenów zieleni 
w osiedlach mieszkaniowych realizowany na osiedlu Budowlanych w Bełchatowie. IV etap obejmuje budowę placu zabaw, urządzeń sportowych, elementów małej architektury oraz ciągów pieszych. Wykonawcą zadania była Spółka Cywilna LEAR w Bełchatowie  na podstawie umowy
 nr 504/06 zawartej  w dniu 22.09.2006 r. Odbiór końcowy całego zadania odbył się w dniu 14.06.2007 r.

Ponadto opracowano mapę do celów projektowych.

Wykonawca – MAPOPROJEKT z Bełchatowa za kwotę 1.204,14 zł.

Spółka Cywilna AN ARCHI GROUP z Gliwic na podstawie  umowy nr 230/07 zawartej               w dniu 24.05.2007 r. za kwotę 26.000,00zl + VAT, łącznie 31.720,00 zł opracowała dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Obecnie dysponując dokumentacją, prowadzimy konsultacje społeczne z przedstawicielami  Wspólnot  Mieszkaniowych tej części osiedla – dotyczy to I etapu osiedla Dolnośląskiego. Po konsultacjach i wprowadzeniu ewentualnych zmian lub korekt  – zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie zadania.

54. Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      503.181,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  502.938,92 zł

Wydatkowane środki finansowe stanowiły:

- zapłatę za wykonanie drenowania długości 200 mb z rur PCV średnicy 8 cm w otulinie                 z geowłókniny i obsypce żwirowej na odwadniającego część północną zagospodarowanej strefy 
w wysokości 11.000,00zł + VAT, łącznie 13.420,00 zł.

Wykonawca – Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Tryb. z/s w Gomulinie na podstawie umowy nr 162/07 zawartej w dniu 2 kwietnia 2007r. z terminem realizacji – do 30 kwietnia 2007 roku. Prace odebrano w dniu 27.04.2007 r.

Kwota - 322.882,78 zł stanowi częściową zapłatę faktury końcowej zadania realizowanego w 2006 roku. Wykonawcą zadania była firma LEAR na podstawie umowy nr 503/06 z dnia 20.09.2006 r. Wartość całej umowy to kwota 1.642.205,36 zł + VAT – 340.746,97 zł, łącznie 1.982.952,16 zł. W ramach tego zadania wykonano: plac zabaw, tor dla rowerów, ścieżkę zdrowia. Prace zostały odebrane 28.12.2006 r.

W związku z dużą potrzebą  oświetlenia  nowopowstałych terenów rekreacyjnych w 2007 r. zrealizowano w oparciu o dokumentację projektową z roku 2006 oświetlenie  strefy przy rzece Rakówce na os. Okrzei. Wykonawcą zostało, wyłonione w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., które na podstawie zawartej w dniu 20.09.2007r. umowy nr 714/07 wykonało prace w terminie wynikającym z umowy – 2 miesiące licząc od daty jej podpisania.

Wartość prac zgodnie z umową  wyniosła 107.400,00zł + VAT, łącznie 131.028,00 zł brutto.

Odbiór końcowy prac odbył się w dniu 21.11.2007 r.

Zakres rzeczowy odbieranych robót:

- ułożenie przewodu dł. 950 mb YAKXS 4 x 35 mm2;

- postawienie  11 słupów ST3;

- montaż 11 opraw K2/70W z rastrami;

- postawienie 5 masztów S - 120;

- montaż 20 projektorów SNOPAK 25/250W;

- montaż 1 skrzynki rozgałęzieniowej TOZ;

Podczas realizacji prowadzonych robót nadzór inwestorski w branży elektrycznej sprawował Pan Zygmunt Żabierek z Bełchatowa na podstawie umowy nr 355/07 z dnia 30.07.2007 r. za kwotę 2.200,00 zł + podatek VAT.

Ponadto została uregulowana:

- należność w wysokości brutto 1.204.14 zł – za wykonanie mapy do celów projektowych dla terenów sportowych na osiedlu Przytorze;

- należność w wysokości 31.720,00zł brutto za  opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla potrzeb zadania opracowanej przez Pracownię Projektowa AN ARCHI GROUP z Gliwic na podstawie umowy nr 144/07 zawartej w dniu 20.03.2007 r.

55. Zagospodarowani doliny rzeki Rakówki – etap V

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      577.460,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  577.460,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych za kwotę 1.204,14 zł. – MAPOPROJEKT                       z Bełchatowa.

Spółka Cywilna AN ARCHI GROUP z Gliwic na podstawie umowy nr 229/07 zawartej                  w dniu 24.05.2007 r. za kwotę 18.000,00 zł + VAT, łącznie 21.960,00 zł opracowała dokumentację  projektowo - kosztorysową  dla zadania.

Wykonawcą prac była Firma „Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni” A. Kilańczyk                  z Buczku na podstawie umowy nr 901/07 zawartej w dniu 02.11.2007 r. Termin realizacji umowy – do 20.12.2007 r. Odbiór zadania odbył się w dniu 20. 12.2007 r. Wartość wynikająca z umowy wyniosła 546.106,01 zł + VAT, łącznie 637.794,61 zł.

Zakres rzeczowy prac:

- ciągi piesze, placyki, alejki spacerowe, nawierzchnie glinkowo - żwirowe na klombach                       i zieleńcach na pow. 2.050,00 m2;

- obrzeża z piaskowca – 2.500 mb;

- 28 ławek, 23 kosze na odpady;

- trawniki na pow. 3300 m2;

- posadzenie 43 drzew, 2440 krzewów oraz 4990 traw;

Zadanie zostało wsparte środkami:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie                       w wysokości 220.000,00 zł;

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Miasto Bełchatów 
w wysokości  79.557,49 zł. W 2007 r. uregulowano płatność do wysokości posiadanych środków w budżecie, w 2008 r. zapłacono pozostałą należność w wysokości 3.941,26 zł.

56. Przebudowa zieleńca wzdłuż ulicy Kościuszki

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        19.700,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                      9.262,48 zł

Wykonano mapę do celów projektowych – koszt 722,48 zł.

Wykonawca – Firma MAPOPROJEKT z Bełchatowa.

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy zieleńca. Wykonawca – Spółka Cywilna AN ARCHI GROUP z Gliwic na podstawie umowy 231/07 zawartej w dniu 24.05.2007 r. za kwotę 7.000,00 zł + VAT, łącznie 8.540,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

57. Modernizacja schroniska dla zwierząt

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    50.000,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonana została wymiana pokrycia dachowego z azbestu na blachę trapezową na budynku schroniska dla zwierząt. Wykonawcą zadania był Zakład Dekarsko - Blacharski Jan Stępień, ul. Piaskowa 7 z Bełchatowa. Kwota umowna- 50.000,00 zł (brutto). Termin wykonania – 30.11.2007 r. Roboty wykonano terminowo, a odbioru końcowego dokonano w dniu 28.11.2007 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

58. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      350.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  242.895,06 zł

W ramach zadania wykonano:

a) oświetlenie ulicy Granicznej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o, ul. Pabianicka 72 z Bełchatowa, za kwotę 16.170,00 zł + podatek VAT. Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru końcowego dokonano w dniu 27.04.2007 r. Wykonane zostało oświetlenie uliczne poprzez podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach i zainstalowanie  10 szt. lamp oświetleniowych.

b) oświetlenie drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ulicy Olsztyńskiej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL”, ulica Przemysłowa 18  z Bełchatowa za kwotę 20.960,00 zł + podatek VAT. Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 25.06.2007 r. Wykonane zostało oświetlenie drogi dojazdowej poprzez podwieszenie przewodu oświetleniowego na  nowo wybudowanych słupach szt. 8 oraz  zainstalowano  8 szt. lamp oświetleniowych.

c) podwieszenie przewodu i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w ulicy Rzymowskiego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o, ul. Pabianicka 72 z Bełchatowa za kwotę 5.934,90 zł + podatek VAT. Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru końcowego dokonano w dniu 16.10.2007 r. Podwieszony został przewód oświetleniowy o długości 105 mb, na istniejących słupach zainstalowano 3 szt. lamp oświetleniowych.

d) rozbudowę oświetlenia ulicy Kredowej i Uskok na os. Binków. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL”, ulica Przemysłowa 18, 
z Bełchatowa za kwotę 44.602,48 zł + podatek VAT. Zadanie zostało wykonane terminowo, 
a odbioru dokonano w dniu 13.11.2007 r. W ramach zadania wybudowano oświetlenie długości 300 mb wraz z słupami oświetleniowymi i lampami 9 szt.

e) rozbudowę oświetlenia ulicznego na osiedlu Binków, ulica Kwarcowa i Św. Barbary. Wykonawcą zadania była firma „ELWOJ” Wojciechowscy Sp. J. ul. Mokra 7 z Bełchatowa za kwotę 45.743,15 zł + podatek VAT. Zadanie zakończono, a odbioru końcowego dokonano w dniu 19.12.2007 r. Z uwagi na sezon zimowy Wykonawca do 15.05.2008r, wykona przełożenie chodnika po robotach elektrycznych.

W ramach zadania wybudowano oświetlenie o długości 382 mb wraz z słupami i oprawami szt. 9.

f) dokumentację projektowo kosztorysową uzbrojenia i dróg w osiedlu Ludwików – etap I. Dokumentacja opracowana została przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowo – Usługowe „FAZI”, ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę 287.000,00zł + podatek VAT (w tym z działu 900, rozdz. 90015, § 6050 – kwota 40.983,60  zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania – 16.10.2006 r. Dokumentacja techniczna nie została opracowana w terminie umownym, dostarczono ją 18.04.2007 r., dlatego też Wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostały naliczone kary umowne w wysokości 52.521,00 zł. (opisane 
w dziale 600).

g) dokumentację projektowo – kosztorysową uzbrojenia ulicy Pabianickiej i Cegielnianej wraz 
z projektem drogi. Kwota umowna 189.000,00 zł + podatek VAT. Dokumentację opracowało Biuro Projektów Miastoprojekt-2 z Łodzi. Termin wykonania 30.06.2006 r. Dokumentacja została dostarczona w dniu 22.03.2007 r. (w tym z działu 900, rozdz. 90015, 
§ 6050 - kwota 15.740,00 zł + podatek VAT). Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,  zostały naliczone kary umowne w wysokości: 30.807,00 zł. (opisane w dziale 600).

h) dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oświetlenia ulic: Uskok, Kwarcowa oraz fragmentu ulicy Rzymowskiego. Dokumentację wykonał Pan Kazimierz Augustyniak, zam. 
w Maurycowie 22 c, 97-425 Zelów. Umowa zawarta na kwotę 7.700,00 zł (brutto). Termin wykonania 16.07.2007 r. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym.

i) dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Wrzosowej. Dokumentację wykonał Pan Kazimierz Augustyniak, zam. w Maurycowie 22 c, 97-425 Zelów. Umowa zawarta na kwotę 3.000,00 zł (brutto). Termin wykonania 31.08.2007 r. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym.

Ponadto uregulowana została należność dla Pana Zygmunta Żabierka, zam. ul. Opalowa 13                  w Bełchatowie za:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy realizacji zadania pn. „Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ulicy Olsztyńskiej”
 w wysokości 220,00 zł (brutto)

- pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy rozbudowie oświetlenia ulicznego w ul. Kredowej i Uskok, podwieszenie przewodu i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w ul. Rzymowskiego oraz  przy rozbudowie oświetlenia ulicznego w ul. Kwarcowej i Św. Barbary w wysokości 1.800,00 zł + podatek VAT.

W trakcie opracowania jest:

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa I i II etapu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
 i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI”, ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki za kwotę 250.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900, rozdz. 90015, § 6050 – kwota 40.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006 r., Aneksem Nr 1 do umowy został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

59. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – budowa Miejskiego Centrum Kultury

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        61.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    60.817,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty został opracowany program funkcjonalno – użytkowy dla inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie”, planowanej do realizacji 
w ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” na podstawie umowy 490/07 z dnia 27.09.2007 r.

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- MCK – zakup projektorów i dozbrojenia nagłośnienia w Kinie „Kultura”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                        70.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                    70.000,00 zł

Przekazana dotacja stanowiła dofinansowanie zakupu 2 projektorów i dozbrojenie nagłośnienia 
w Kinie „Kultura”.

Rozdział 92118 Muzea

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- Dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności modernizacji siedziby Muzeum Regionalnego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                       22.611,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                   22.611,00 zł

W ramach przekazanej dotacji wykonana została dokumentacja techniczna i studium wykonalności na potrzeby prowadzenia remontu Dworku Olszewskich.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Wykonanie płaskorzeźby pn. „Pamięci Ofiar stanu wojennego z 13 grudnia 1981 r.”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                       47.700,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                   47.700,00 zł

Środki zostały wydatkowane na wykonanie płaskorzeźby pn. „Pamięci Ofiar stanu wojennego z 13 grudnia 1981 r.”, która została umieszczona w Kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego na osiedlu Przytorze.

DZIAŁ 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

63. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum  Nr  3 – dokumentacja techniczna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      110.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                      4.131,90 zł

W ramach tego zadania wykonana została mapa do celów projektowych. Z powodu braku złożonych ofert unieważniony został przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane będzie w roku 2008.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Inwestycje sportowe

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      110.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  110.000,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową oraz wykonano sztuczną ścianę wspinaczkową i bulderingową w Przyszkolnej Hali Gimnastyczno – Sportowej „Energia” 
w Bełchatowie. Wykonawcą była firma MONOLIT P.PH.U. z Gliwic.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 65. Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA – budowa przyszkolnego boiska sportowego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 rok                                                   565.819,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 rok                                                               237.877,54 zł

- Zadanie w trakcie realizacji

- Wykonawcą zadania jest Zakład Budowlany inż. Henryk Kaczmarski ze Zduńskiej Woli. Kwota umowna 815.500,73 zł + podatek VAT.

- Termin wykonania – 30.08.2008 r.

W ramach umowy zostanie wykonane na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 na os. Przytorze boisko sportowe do gry w piłkę nażną o wymiarach 32 x 64 m o nawierzchni ze sztucznej trawy 
o wysokości min. 50 mm wraz z odwodnieniem oraz bieżnia sportowa z nawierzchnią poliuretanową 3 torową o szerokości 3 x 1,2 m.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność: w wysokości  brutto 963,31 zł – za wykonanie mapy do celów projektowych dla nowego terenu na osiedlu Przytorze – pod boisko 
w SP Nr 13;

W 2007 r. odebrano następujące prace:

- roboty rozbiórkowe pod bieżnią, roboty ziemne pod bieżnię i boisko za kwotę 89.022,17 zł brutto   odebrane 27.12.2007 r.

- dostarczono i złożono materiały do wbudowania: tłuczeń, kliniec oraz masę poliuretanową za kwotę 147.892,06 zł brutto – odebrano w dniu 27.12.2007 r.

- Na realizację zadania otrzymaliśmy z Województwa Łódzkiego środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z umową nr 7/PF/2007 z dnia 26.10.2007 r., które zostały wprowadzone do budżetu miasta na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XVII/134/07 z dnia 20.12.2007 r. Środki w wysokości 263.085,77 zł nie zostały wykorzystane w 2007 roku na realizację zadania z uwagi na zbyt krótki czas związany z ich wykorzystaniem.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zakup sztucznego lodowiska

Środki finansowe planowane w budżecie na 2007 r.                                                      746.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2007 r.                                                                  725.200,00 zł

- Środki wydatkowane zostały na zakup demontowalnego sztucznego lodowiska. Wykonawcą zadania była firma WM INTERNATIONAL z siedzibą w Krakowie. Umowę zawarto na kwotę 749.080,00 zł. Określony w umowie zakres prac dotyczący dostawy i montażu przedmiotu zamówienia został zrealizowany w terminie. Odbioru dokonano w dniu 26 listopada 2007 r. Oficjalne otwarcie lodowiska nastąpiło w dniu 1 grudnia 2007 roku.