CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

1. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności – PT

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     86.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W trakcie opracowania są:

a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w rejonie Ujęcia Wody. Dokumentacja opracowywana była przez BIPRO- BUMAR 
z Łodzi za kwotę 40.700,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdział 40002 § 6050 kwota 20.350,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 30.06.2007r. Aneksem Nr 1 z dnia 29.06.2007r. został przesunięty umowny termin wykonania dokumentacji na dzień 30.09.2007r. Aneksem Nr 2 z dnia 25.09.2007r. został przesunięty termin opracowania – 15.11.2007r. Z uwagi na brak realizacji przedmiotu umowy Inwestor pismem znak: WI.2220-3/07 z dnia 14.05.2008r., odstąpił od umowy z winy Projektanta.

b) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – rejon ulicy Bocznej i ulicy Okrzei. Dokumentacja opracowywana jest przez BIPRO – BUMAR z Łodzi na kwotę 26.250,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdział 40002 § 6050 kwota 8.750,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 30.06.2007r. W dniu 08.10.2007r. zostało zawarte porozumienie, na mocy którego został rozszerzony zakres projektowy i przesunięty termin wykonania całości dokumentacji na dzień 15.11.2007r. Inwestor do chwili obecnej nie otrzymał kompletnej dokumentacji projektowej.

c) dokumentacja projektowo – kosztorysowa I i II etapu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 250.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdział 40002 § 6050 kwota 30.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006r. Aneksem Nr 1 do umowy został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006r.

d) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Politanice. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 24.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdział 40002 § 6050 10.000,00 zł + VAT (w tym z działu 400 rozdział 40002 § 6050 10.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 20.12.2006r.

Okres opracowania dokumentacji dla osiedla Politanice znacznie wydłużył się ze względu na zmianę warunków przez Zakład Energetyczny, bardzo długo trwające uzgodnienia, jak również na brak zgody właścicieli na lokalizację inwestycji na terenie ich działek, co w konsekwencji prowadziło do przeprojektowywania odcinków uzbrojenia i ponownego uzgadniania. Obecnie dokumentacja została uzgodniona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”, Zakład Energetyczny i planowana jest do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  w  Starostwie Powiatowym (dotyczy także podpunktu „c”).

2. Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.

3. Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                4.322.800,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

2 czerwca 2008 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji  „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Bełchatowie z kwoty 20.442.900,00 zł do kwoty 24.765.700,00 zł, tj. o kwotę 4.322.800,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 86.456. Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2008 roku.

DZIAŁ 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

4. Wspólna realizacja inwestycji na drogach powiatowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   230.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                      156,82 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność do Starostwa Powiatowego za zakup mapy geodezyjnej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

5. Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W dniu 15.11.2007r. została zawarta umowa ze Spółką Doradztwa Gospodarczego DGA S.A 
z siedzibą  w  Poznaniu  na  opracowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa 
i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa”. Kwota umowna 22.000,00 zł + podatek VAT.

6. Przebudowa chodników w ulicy Grabowej na odcinku od ulicy Czaplinieckiej do granic miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   770.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008r. rok                                                                       0,00 zł

W dniu 19.05.2008r. zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi na obszarze Miasta Bełchatowa polegającego na przebudowie chodników w ulicy Grabowej na odcinku od ulicy Czaplineckiej do granic miasta. Na mocy porozumienia na realizację zadania Starostwo Powiatowe przekaże do Miasta dotację w wysokości 385.000,00 zł. Termin rozliczenia dotacji – 15.12.2008r.

Na realizację zadania w dniu 27.05.2008r. został ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert – 19.06.2008r. Trwa postępowanie przetargowe.

7. Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     70.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Trwają rozmowy z Projektantami odnośnie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do obwodnicy wschodniej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i rozwiązaniem kolizji.

W dniu 19.05.2008r. zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie powierzenia Miastu prowadzenie zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi 
na obszarze Miasta Bełchatowa, polegającego na budowie jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej, I etap w 2008 roku, II etap w 2009 roku. Na mocy porozumienia na realizację zadania Starostwo Powiatowe przekaże do Miasta dotację w wysokości 175.000, 00 zł, w tym w roku 2008 kwotę 35.000,00 zł, a w roku 2009 kwotę 140.000,00 zł. Termin rozliczenia dotacji dla etapu I – 15.12.2008r.,  dla etapu II – 15.08.2009r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

8. PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                        76,86 zł

W dniu 25.06.2008r. została zawarta umowa z PUiP-H „GEOMAP” Sp. z o.o. Bełchatów na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem 
i brakującym oświetleniem na terenie budownictwa mieszkaniowego w Grocholicach. Kwota umowna 139.000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 10.12.2008r.

9. Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                3.201.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                            2.287.187,68 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania pn.: „Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna – etap I” 
jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Bełchatów. Kwota umowna 2.413.382,94 zł  
+  podatek VAT Termin zakończenia zadania – 31.10.2008r.

W dniu 25.02.2008r. został podpisany Aneks Nr 1 do w/w umowy, dotyczący zmiany stawki podatku VAT z 7 % na 22 %, na podstawie którego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 2.944.327,19 zł brutto.

W dniu 26.02.2008r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Bełchatów na wykonanie robót uzupełniających do podstawowej umowy, polegających na przebudowie sieci wodociągowej i energetycznej przy budowie nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna – etap I. Kwota umowna 210.000,00 zł + podatek VAT. Termin  odbioru końcowego – 30.10.2008r.

Na realizację zadania została również zawarta umowa z Panem Kazimierzem Augustyniakiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu rozwiązania kolizji energetycznych przy budowie nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna – etap I. Kwota umowna 350,00 zł (brutto). Termin wykonania umowy – 30.10.2008r.

10. PT i budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego, Kolejowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   600.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W dniu 02.06.2008r, został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kolejowej wraz 
z oznakowaniem, budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przełożeniem wodociągów, odwodnieniem i usunięciem kolizji energetycznych. Termin otwarcia ofert – 02.07.2008r.

11. Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   400.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                               246.918,24 zł

Zadanie w trakcie realizacji

Wykonawcą zadania pn: „Budowa nawierzchni ulicy Sieradzkiej i części ulicy Chełmińskiej wraz 
z odwodnieniem” jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Bełchatów. Kwota umowna 413.908,96 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania – 10.12.2008r.

12. Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego Nr 7

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   200.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W dniu 11.06.2008r. została zawarta umowa z firmą „LEAR” Sp. Jawna Bełchatów na przebudowę drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Bełchatowie. Kwota umowna 92.070,17 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 30.09.2008r.

13. Budowa dróg publicznych w Bełchatowie na terenie osiedla Dolnośląskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W dniu 27.11.2007r. została zawarta umowa z Panem Karolem Wielechowskim, prowadzącym  działalność  gospodarczą  pn.:  „TEMPOB” Usługi Budowlane, Projektowanie i  Kosztorysy Bełchatów na  opracowanie  dokumentacji   projektowej, specyfikacji technicznej wykonania oraz odbioru robót budowlanych. Kwota umowna 27.000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania 30.05.2008r.

W związku z nierozstrzygniętą sprawą prawną gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych na osiedlu Dolnośląskim w dniu 24.04.2008r. zostało zawarte porozumienie z Panem Karolem Wielechowskim dotyczące rozwiązania przedmiotowej umowy.

14. Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący od ul. Okrzei)

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Trwają rozmowy z Projektantami odnośnie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy odchodzącej od ulicy Okrzei wraz z budową zjazdów do posesji, odwodnieniem 
i oświetleniem ulicznym.

15. Budowa nawierzchni ulicy Zakątek

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   300.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.

16. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     33.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.

17. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz 
z infrastrukturą komunalną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                3.150.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Spółka Jawna „LEAR” Bełchatów. Kwota umowna 2.527.970,47 zł 
+ podatek VAT. Termin zakończenia zadania 30.10.2008r.

W dniu 19.06.2007r. została zawarta umowa z Panem Zygmuntem Żabierkiem, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych. Kwota umowna 1.300,00 zł + podatek VAT. Termin umowny do 30.10.2008r.

W dniu 20.06.2007r. została zawarta umowa z Panem Krzysztofem Sztajerowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót wod-kan. Kwota umowna 2.882,94 zł (brutto). Termin umowny do 30.10.2008r.

W dniu 26.06.2007r. została zawarta umowa z Panem Kamilem Różyckim na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót instalacji gazowej. Kwota umowna 310,00 zł  (brutto).  Termin umowny do 30.10.2008r.

W dniu 28.08.2007r. została zawarta umowa z Panem Rafałem Włodarczykiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót teletechnicznych. Kwota umowna 1.049,20 zł (brutto). Termin umowny do 30.10.2008r

18. PT i budowa parkingów na terenie miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W dniu 24.04.2008r. została zawarta umowa z Panem Karolem Wielechowskim, prowadzącym  działalność  gospodarczą  pn.:  „TEMPOB” Usługi Budowlane, Projektowanie i  Kosztorysy Bełchatów na  opracowanie  dokumentacji   projektowej na budowę parkingu w rejonie bl. 133 na 
os. Dolnośląskim. Kwota umowna 34.000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 30.10.2008r.

W dniu 25.06.2008r. została zawarta umowa z firmą „LEAR” Sp. Jawna Bełchatów na zaprojektowanie i wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy bloku nr 323 na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie. Termin wykonania dokumentacji projektowej 10.12.2008r. Kwota umowna 20.000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania robót budowlanych – 30.09.2009r.  Kwota umowna 424.000,00 zł  +  podatek VAT.

19. Prace projektowe w zakresie dróg

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   277.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                 11.346,00 zł

W trakcie opracowania jest:

a) dokumentacja projektowo – kosztorysowa I i II etapu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 250.000,00 zł + podatek VAT ( w tym z działu 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 100.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006r. Aneksem Nr 1 do umowy został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006r.

Okres opracowania dokumentacji znacznie wydłużył się ze względu na zmianę warunków przez Zakład Energetyczny, bardzo długo trwające uzgodnienia, jak również na brak zgody właścicieli na lokalizację inwestycji na terenie ich działek, co w konsekwencji prowadziło do przeprojektowywania odcinków uzbrojenia i ponownego uzgadniania. Obecnie dokumentacja została uzgodniona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”, Zakład Energetyczny 
i planowana jest do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
w  Starostwie Powiatowym.

b) dokumentacja projektowa na budowę ulicy Nowej od skrzyżowania z ul. Żabią do projektowanej obwodnicy wschodniej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji. Dokumentację opracowuje PPW „NIWELLA” Sp. cyw. W.A. Paźgier Bełchatów. Kwota umowna 37.000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 30.10.2008r.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- PPW „NIWELLA” Sp. cyw. W.A. Paźgier Bełchatów w wysokości 8.300,00 zł  + podatek VAT za opracowanie projektu zamiennego na przebudowę ulicy Dolnej wraz z rozwiązaniem kolizji.

- Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Bełchatów w wysokości 1.000,00 zł 
+ podatek VAT za wykonanie badań laboratoryjnych zasypki kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ul. Nowej na odcinku od ul. Żabiej w kierunku wschodnim.

20. Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     60.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.

21. Zakup wiat przystankowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     54.155,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                 54.154,58 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 8 szt. wiat przystankowych, które zostały ustawione 
w pasie drogowym ul. Wyszyńskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

22. Instalacja wew. wod – kan w budynkach komunalnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do  zawarcia umowy na budowę i przebudowę instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, ciepłej wody i elektrycznej oraz robót budowlanych niezbędnych do wykonania w/w instalacji, w tym wydzielenia pomieszczeń na łazienki w lokalach mieszkalnych w budynku przy ulicy Piłsudskiego 37.

23. Budownictwo socjalne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   504.093,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                   1.583,56 zł

Trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zastępczymi lokalami socjalnymi wraz 
z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego w Bełchatowie przy ulicy Wrzosowej.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- firmy „VORTEX-BUD” A. Mrózek, T. Strycharek, Sp. Jawna Bełchatów w wysokości 
1.158,00 zł za wykonanie montażu 5 sztuk nawiewników higrosterowanych okiennych AERECO 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Olsztyńskiej 5 B, mieszkania nr 2 i 3,

- Nadleśnictwa Bełchatów w wysokości 170,80 zł (brutto) za wyrażenie zgody na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez teren dz. 312 obręb 1 do projektowanego budownictwa socjalnego przy ulicy Wrzosowej.

24. Realizacja zadań na zasobach komunalnych ze wspólnotami mieszkaniowymi

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008 roku.

25. Termomodernizacja budynków Wisły i Odry

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   300.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia podziału nieruchomości przy ul. Czaplineckiej 5 na dwie niezależne, aktualnie jest podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej uwzględniającej podział. Po jej opracowaniu (w listopadzie br.) planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie podziału, a po jego dokonaniu planuje się wykonanie dalszego ciągu prac termomodernizacyjnych.

26. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa –Przebudowa budynku przy 
ul. Kościuszki 15

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W związku z przystąpieniem do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania, zmienia się termin opracowania tej dokumentacji na luty 2009 roku.

27. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Zagospodarowanie terenu przy ulicy Piłsudskiego 7 na potrzeby nowych inwestycji wraz z budową kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ulicy Piłsudskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     24.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                 21.836,08 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została należność dla Biura Projektów „MIASTOPROJEKT-2” z Łodzi w wysokości 24.000,00 zł (brutto) za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. 19 Stycznia do ulicy Bawełnianej.

28. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności – wykupy pod inwestycje

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                2.000.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                            1.679.133,14 zł

W ramach wydatkowanej kwoty nabyto nieruchomości: pod uzbrojenie i drogi w os. Ludwików kwota 903.184,48 zł, do zasobów (os. Politanice) kwota 3.511,00 zł, w drodze zamian (pod uzbrojenie realizowane w ramach funduszu spójności, pod uzbrojenie i drogę w rejonie ul. Wojska Polskiego, pod dojazd w rejonie ul. Grota Roweckiego) kwota 772.437,66 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 Biura Planowania przestrzennego

29. Zakup sprzętu komputerowego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       7.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu i dotyczyć będzie zakupu 1 stanowiska komputerowego ( komputer + monitor + drukarka).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

30. Zakup i montaż hotspotów

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.

31. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                          888,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                      488,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została należność dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ESAL” Pana Jerzego Fredowicza Sosnowiec w wysokości 488,00 zł (brutto) za opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wg publikacji SEKOCENBUD I kw. 2008r. ceny średnie dla w/w zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

32. Modernizacja piwnic w budynku „A” Urzędu Miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                 90.890,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Barbara Maziarz Bełchatów. Kwota umowna 449.250,78 zł + podatek VAT. Termin zakończenia robót – 18.12.2008r.

W dniu 14.01.2008r. została zawarta umowa z Panem Zygmuntem Żabierkiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy modernizacji piwnic w budynku „A” Urzędu Miasta. Kwota umowna 2.000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania umowy – 31.12.2008r.

33. Przebudowa budynku „B” Urzędu Miasta – dokumentacja projektowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     60.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.

34. Rozwój usług publicznych „on-line” wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów 
i archiwizacji dokumentów

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   522.979,48 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                               439.184,28 zł

Wydatkowana kwota obejmuje m.in. nadzór inwestorski - Kazimierz Augustyniak 1.577,00 zł,  aktywizację Internetu w Publicznych punktach dostępu do Internetu 12.187,00 zł.

W zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR dokonano zakupu: zasilaczy UPS kwota 20.496,00 zł, systemu nadzoru serwerowni kwota 6.578,85 zł, dodatkowych modułów oprogramowania M-dok Elektroniczne Archiwum Danych i Elektroniczna Skrzynka Podawcza kwota  107.055,00 zł, Publicznych Punktów Internetowych PIAP 82.258,50 zł sprzętu do archiwizacji danych wraz 
z oprogramowaniem kwota 25.577,29 zł. Ponadto zgodnie z zawartą umową Nr 132/08 z dnia 17.03.2008r. firma „ MAXTEL” Sp. z o.o. siedziba Kielce wykonała strukturalne sieci LAN 
w połączeniu budynku „ B” z budynkiem „A”   kwota 77.098,97 zł.

W zakresie wydatków współfinansowanych  środkami własnymi projektów realizowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPOR dokonano zakupu: zasilaczy UPS kwota 6.832,00 zł, systemu nadzoru serwerowni kwota 2.192,95 zł, dodatkowych modułów oprogramowania M-dok Elektroniczne Archiwum Danych i Elektroniczna Skrzynka Podawcza kwota 35.685,00 zł, Publicznych Punktów Internetowych PIAP  kwota 27.419,50 zł sprzętu do archiwizacji danych wraz z oprogramowaniem  kwota 8.525,76 zł. Ponadto z zgodnie 
z zawartą umową Nr 132/08 z dnia 17.03.2008r. firma „ MAXTEL” Sp. z o.o. siedziba Kielce wykonała strukturalne sieci LAN w połączeniu budynku „B” z budynkiem „A” kwota  
25.699,66 zł.

35. Zakup sprzętu komputerowego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   120.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                 27.921,70 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 4 drukarki, 1 skaner, 1 serwer, a także  sprzęt sieciowy 
( przełącznik wraz z konwerterem).

36. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     30.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008  rok                                                                     664,90 zł

Środki wydatkowano na dostawę, montaż, programowanie i uruchomienie centrali telefonicznej PMS-08 firmy SLICAN, zainstalowanej w USC.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

37. Pomoc finansowa na wykonanie modernizacji placu manewrowego wraz z drogami dojazdowymi na zapleczu budynku Komendy powiatowej Policji

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     20.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008 r.

Rozdział 75416 Straż Miejska

38. Zakup programu komputerowego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       5.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008  rok                                                                  4.999,56 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono od firmy BDF–ELIN Bełchatów oprogramowanie komputerowe „ System Kadrowo – Płacowy”.

39. Zakup urządzenia kopiującego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       4.148,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008  rok                                                                  4.148,00 zł

Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki RICOH AFICIO 1022 – NET SYSTEM 
Sp. cywilna Łódź.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

40. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego – etap II

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       1.932,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                      732,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została należność dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ESAL” Pana Jerzego Fredowicza  Sosnowiec w wysokości 732,00 zł (brutto) za opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wg publikacji SEKOCENBUD I kw. 2008r. ceny średnie dla w/w zadania.

41. PT i budowa „ Strzelnicy”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     60.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                 40.260,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano projekt techniczny przez firmę KONSBUD Chorzów, Janusz Wygralak.

DZIAŁ 758  RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

42. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     80.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Dokonano  częściowego podziału rezerwy w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego serwera komputerowego.

43. Rezerwa inwestycyjna na realizację projektów w ramach RPO

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   953.194,86 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Dokonano częściowego podziału rezerwy w wysokości 122.820,00 zł z przeznaczeniem 
m.in. na zabezpieczenie udziału własnego w planie wydatków 2008 roku i utworzeniu zadania pn. 
„ Budowa Wielofunkcyjnego Kompleksu Boisk Sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 3, zwiększenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” oraz „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101  Szkoły podstawowe

44. Termomodernizacja placówek oświatowych – szkoły

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                3.017.717,44 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                            2.181.104,77 zł

Zadanie pn.: „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ulicy Edwardów 5 
w Bełchatowie” w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Barbara Maziarz Bełchatów. Kwota umowna 2.520.000,00 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania – 31.10.2008r.

W dniu 12.02.2008r. została zawarta umowa z panem Kazimierzem Augustyniakiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy termomodernizacji Publicznego Gimnazjum Nr 3. Kwota umowna 550,00 zł (brutto). Termin wykonania umowy – 31.10.2008r.

W trakcie opracowania są:

- dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych Nr 4, 5, 12 
w Bełchatowie. Wykonawcą dokumentacji jest Pan Wiktor Bartyka, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „Projektowanie Architektoniczno – Budowlane”. Kwota umowna 12.800,00 zł 
+  podatek VAT. Termin wykonania 31.07.2008r.

- audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie. Wykonawcą audytu jest „ELBIS” Sp. z o.o. ul. Instalacyjna 2, Rogowiec. Kwota umowna 4.500,00 zł  + podatek VAT. Termin wykonania 07.07.2008r.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Pana Piotra Szewczyka prowadzącego działalność pn.: „Biuro Projektów Energetycznych” Łódź w wysokości 1.000,00 zł 
+ podatek VAT za opracowanie opinii na temat:

- uzyskania efektu ekologicznego dla zadania pn.: „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3”

- potwierdzenia planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 im. UNICEF przy ul. Słowackiego 
w Bełchatowie”.

45. Przebudowa Patio w Szkole Podstawowej Nr 1

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                      610,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Pana Bogdana Gątkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: „Rzeczoznawstwo, Usługi Pożarnicze” Piotrków Tryb 
w wysokości 500,00 zł + podatek VAT za opracowanie opinii technicznej odnośnie możliwości zabudowy Patio przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie pod względem zgodności 
z przepisami p. poż.

Trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę Patio w Szkole Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80104  Przedszkola przy szkołach podstawowych

46.Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                 17.690,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla ELBIS” Sp. z o.o.   
Rogowiec w wysokości 14.500,00 zł + podatek VAT za wykonanie audytów energetycznych budynków Przedszkoli Samorządowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 w Bełchatowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

47. Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     77.581,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Lecznictwo ambulatoryjne

48. Pomoc finansowa na zakupy sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych I Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Realizacja zadania będzie możliwa we wrześniu bieżącego roku po podjęciu stosownej uchwały przez Samorząd Województwa Łódzkiego, której przedmiotem będzie pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rzecz Województwa z przeznaczeniem dla bełchatowskiego Szpitala.

49. Pomoc finansowa na zakupy instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   120.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Realizacja zadani będzie możliwa we wrześniu bieżącego roku po podjęciu stosownej uchwały przez Samorząd Województwa Łódzkiego, której przedmiotem będzie pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rzecz Województwa z przeznaczeniem dla bełchatowskiego Szpitala.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203  Ośrodki wsparcia

50. Budowa siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Lipowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   145.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W dniu 11.06.2008r. została zawarta umowa z Panem Krzysztofem Maciejewskim, prowadzącym Biuro Usług Projektowych „INSTALKOMFORT” miejscowość Dywity na wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na budowę Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Lipowej wraz 
z infrastrukturą i małą architekturą. Kwota umowna 118.360,66 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 25.11.2008r.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85305  Żłobki

51. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” – dokumentacja projektowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                   2.440,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla ELBIS” Sp. z o.o. 
Rogowiec w wysokości 2.000,00 zł + podatek VAT za wykonanie audytu energetycznego budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” w  Bełchatowie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

52. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności – PT i studium wykonalności

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   252.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W trakcie opracowania są:

a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w rejonie Ujęcia Wody. Dokumentacja opracowywana jest przez BIPRO- BUMAR
 z Łodzi za kwotę 40.700,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900 rozdział 90001 § 6050 kwota 20.350,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 30.06.2007r. Aneksem Nr 1 z dnia 29.06.2007r. został przesunięty umowny termin wykonania dokumentacji na dzień 30.09.2007r. Aneksem Nr 1 z dnia 25.09.2007r. został przesunięty termin opracowania – 15.11.2007r. Z uwagi na brak realizacji przedmiotu umowy Inwestor pismem znak: WI.2220-3/07 z dnia 14.05.2008r. odstąpił od umowy z winy Projektanta.

b) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – rejon ulicy Bocznej i ulicy Okrzei. Dokumentacja opracowywana jest przez BIPRO – BUMAR z Łodzi za kwotę 26.250,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900 rozdział 90001 § 6050 kwota 17.500,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 30.06.2007r. W dniu 08.10.2007r. zostało zawarte porozumienie, na mocy którego został rozszerzony zakres projektowy i przesunięty termin wykonania całości dokumentacji na dzień 15.11.2007r. Inwestor do chwili obecnej nie otrzymał kompletnej dokumentacji projektowej.

c) dokumentacja projektowo – kosztorysowa I i II etapu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 250.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900 rozdział 90001 § 6050 kwota 80.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006r. Aneksem Nr 1 do umowy został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006r.

d) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Politanice. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę – 24.000,00 zł + podatek VAT.  (w tym z działu 900, rozdz. 90001, § 6050 – 14.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 20.12.2006r.

Okres opracowania dokumentacji dla osiedla Politanice znacznie wydłużył się ze względu na zmianę warunków przez Zakład Energetyczny, bardzo długo trwające uzgodnienia, jak również na brak zgód właścicieli na lokalizację inwestycji na terenie ich działek, co w konsekwencji prowadził do przeprojektowywania odcinków uzbrojenia i ponownego uzgadniania. Jednakże 
w chwili obecnej dokumentacja została uzgodniona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”, Zakład Energetyczn i planowana jest do uzgodnienia w Zespole Uzgadniana Dokumentacji Projektowej w  Starostwie Powiatowym (dotyczy także podpunktu „c”).

e) dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do kolektora na dz. 71 obręb 5 w Bełchatowie. Dokumentacja opracowywana jest przez BIPRO-BUMAR z Łodzi za kwotę – 10.000,00 zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania –  
3 miesiące od otrzymania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 25.09.2007r.  Aneksem Nr 1 z dnia 29.06.2007r. został przesunięty termin wykonania dokumentacji na dzień 30.09.2007r. Aneksem Nr 2 z dnia 25.09.2007r. został przesunięty termin wykonania dokumentacji na dzień 15.11.2007r. Inwestor do chwili obecnej nie otrzymał kompletnej dokumentacji projektowej.

53. Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008 r.

54. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego w ulicy W. Polskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   300.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008 r.

55. Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   611.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                               610.878,77 zł

Zadanie odebrane i rozliczone

Wykonawcą zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem osiedla  1 Maja – etap I” było Przedsiębiorstwo -Produkcyjno –Handlowo -Usługowe „SANEL”,  z Bełchatowa. Umowa zawarta na kwotę – 556.795,07 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania – 15.09.2008r.

W dniu 25.02.2008r. został zawarty Aneks Nr 1 do w/w umowy w związku ze zmianą stawki VAT
 z 7% na 22%, na podstawie którego Wykonawca otrzymał następujące wynagrodzenie:
- dla kwoty 56.074,77 zł netto + podatek VAT 7 %  = 60.000,00 zł

- dla kwoty 500.720,30 zł netto + podatek VAT 22 % = 610.878,77 zł

Odbioru końcowego dokonano w dniu 13.05.2008r.

W ramach zadania zostało wykonane odwodnienie osiedla 1 Maja – etap I o łącznej długości 912,25 mb.

56. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach, w których Spółka „WOD-KAN” wykonuje kanalizację sanitarną.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008 r.

57. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008 r.

58. Prace projektowo-przygotowawcze

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   226.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                 20.343,92 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została należność dla Biura Projektów „MIASTOPROJEKT-2” z Łodzi w wysokości 22.360,00 zł (brutto) za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Pabianickiej na odcinku od Pl. Narutowicza do ulicy Bawełnianej.

W trakcie opracowania jest opinia techniczna w sprawie możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z terenów usytuowanych w rejonie Ujęcia Wody „MYSZAKI” do kanalizacji sanitarnej w ul. Żabiej wraz z koncepcją. Opinię opracowuje Biuro projektów „MIASTOPROJEKT-2” z Łodzi. Kwota umowna – 8.500,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 10.07.2008r.

59. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kolejowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   335.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W dniu 02.06.2008r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przełożeniem wodociągów, odwodnieniem, usunięciem kolizji energetycznych wraz 
z budową nawierzchni ulicy Kolejowej z oznakowaniem. Termin otwarcia ofert – 02.07.2008r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

60. Budowa placów zabaw na terenie osiedli mieszkaniowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   580.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej placów zabaw dla czterech lokalizacji na osiedlach: Binków, Okrzei, 1 Maja, Dolnośląskie. Obecnie przygotowuje się dokumentację przetargową.

61. Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych – etap V, VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   600.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej zmiany sposobu zagospodarowania niektórych obszarów oraz poszerzenie zakresu 
o dodatkowe działki Wspólnot Mieszkaniowych, które zechciały uczestniczyć w inwestycji 
( bl. 103,104 i 106).

62. Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   615.945,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                   4.880,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano aktualizację dokumentacji technicznej w części kosztorysowej, a także ogłoszono przetarg na realizację zadania.

63. Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – etap V

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       6.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                   3.941,26 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano końcowe należności za wykonanie zadania inwestycyjnego, zrealizowanego w 2007 roku.

64. Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – etap VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   200.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                   3.208,60 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych dla potrzeb zadania w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na realizację zadania.

65. Nasadzanie drzew w osiedlach mieszkaniowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   200.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna niezbędna do podpisania stosownego porozumienia ze Starostwem Powiatowym o dofinansowanie środkami PFOŚiGW.

66. Przebudowa zieleńca wzdłuż ul. Kościuszki

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     40.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Obecnie nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

67. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   450.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                 64.724,77 zł

W ramach zadania wykonano oświetlenie ulicy Wrzosowej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL”z Bełchatowa za kwotę 50.233,42 zł + podatek VAT.  Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 29.04.2008r. Wykonane zostało oświetlenie w ulicy Wrzosowej 
o długości 534 mb, ustawiono 11 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi – 11 szt.

Uregulowana została należność dla:

1) Pana Zygmunta Żabierka, za wykonanie rozdzielenia przedmiarów robót dokumentacji 
pn.: „Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną dla osiedla mieszkaniowego Ludwików 
w Bełchatowie na zadania 1,2,3 z podziałem na sieci i drogi ” w wysokości 2.440,00 zł (brutto).

2) Pana Kazimierza Augustyniaka za pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy budowie oświetlenia w ulicy Wrzosowej w wysokości 1.000,00 zł (brutto).

W trakcie wykonania jest:

1) dokumentacja projektowo – kosztorysowa I i II etapu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Dokumentację opracowuje PPHU „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 250.000,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 900 rozdział 90015 § 6050 kwota 40.000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006r, Aneksem Nr 1 do umowy został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006r.

Okres opracowania dokumentacji dla osiedla Politanice znacznie wydłużył się ze względu na zmianę warunków przez Zakład Energetyczny, bardzo długo trwające uzgodnienia, jak również na brak zgody właścicieli na lokalizację inwestycji na terenie ich działek, co w konsekwencji prowadziło do przeprojektowywania odcinków uzbrojenia i ponownego uzgadniania. Jednakże 
w chwili obecnej dokumentacja została uzgodniona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”, Zakład Energetyczny i planowana jest do uzgodnienia w Zespole Uzgadniana Dokumentacji Projektowej w  Starostwie Powiatowym.

2) dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ulicy Szkolnej. Projekt opracowuje Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 1.700,00 zł. Umowny termin wykonania – 15.07.2008r.

3) dokumentacja projektowa na:

a) podwieszenie przewodu oświetleniowego i montaż opraw oświetleniowych na  istniejących słupach linii napowietrznej w ulicy Sadowej,

b) budowę oświetlenia w ulicy Cmentarnej,

c) podwieszenie przewodu oświetleniowego i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w ulicy Pod Ługami.

Projekty opracowuje Pan Kazimierz Augustyniak za łączną kwotę 10.000,00 zł (brutto). Umowny termin wykonania 15.07.2008r.

4) projekt przyłącza w celu zasilania witalnika przy ulicy Lipowej. Projekt opracowuje Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 1.500,00 zł + podatek VAT.

5) projekt  i wykonanie oświetlenia terenu przy ulicy Turkusowej w os. Binków. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z Bełchatowa za kwotę 16.000,00 zł 
+ podatek VAT. Termin wykonania 28.11.2008r.

68. Budowa przyłącza energetycznego do budynku przy ulicy Fabrycznej 6

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     30.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                   2.455,86 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Zakładu Energetycznego zgodnie z umową przyłączeniową, dotyczącą  przyłączenia instalacji elektrycznej do budynku przy ulicy Fabrycznej 6 w Bełchatowie.

DZIAŁ 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra Kultury i Sztuki

- 69. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Nadbudowa i przebudowa Sali widowiskowej MCK

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                2.000.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

- 70. Termomodernizacja placówek kultury MCK

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                 11.346,00 zł

W I półroczu Gmina Miasto Bełchatów przekazała I transzę dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację tego zadania.

Rozdział 92116 Biblioteki

- 71. Zakup oprogramowania bibliotecznego SOWA

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     11.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.

Rozdział 92118 Muzea

- 72. Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   150.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

W trakcie opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe

- 73. Budowa Wielofunkcyjnego kompleksu Boisk Sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 3

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z umową nr 232/08 
z dnia 08.05.2008r. – Firma „W.D.I” Sp. z o .o. Kalisz. Koszt zlecenia 91.500,00 zł (brutto).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- 74. Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA – Budowa przyszkolnego boiska sportowego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   758.055,00 zł

- Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

- W dniu  23.11.2007r. została zawarta umowa z Zakładem Budowlanym inż. Henryk Kaczmarski ze Zduńskiej Woli. W ramach umowy zostanie wykonane boisko do piłki nożnej o nawierzchni 
z trawy syntetycznej oraz bieżnia o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 13 na osiedlu Przytorze.Termin wykonania zadania – 30.08.2008r.

- 75. Budowa boiska w osiedlu Binków – realizacja programu pn. „ Moje Boisko – Orlik 2012”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                1.166.334,00 zł

- Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                   1.703,40 zł

- Zgodnie z zawartą umową nr 102/08 z dnia 15 maja 2008 r. została wykonana mapa do celów projektowych przez Przedsiębiorstwo Geodezja Bełchatów, Adam Gibas.

- 76. PT i budowa przyłączy oraz adaptacja terenu dla potrzeb stacjonarnego lodowiska miejskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   200.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 rok                                                                          0,00 zł

- Trwają rozmowy z Projektantami odnośnie wykonania projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącza wodociągowego do lodowiska miejskiego, miejsc postojowych, ogrodzenia wraz z niwelacją terenu oraz oświetlenia i wewnętrznej linii zasilającej.