Bełchatów 24.12.2008

PLAN PRACY

Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta

na rok  2009

| Lp. | Treść zadania | Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania | Termin wykonania przedsięwzięć | Przewidywany efekt | Osoby odpowiedzialne za realizację zadania | Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kampania informacyjna nt. Możliwości umieszczania prywatnych ofert w bazie ofert inwestycyjnych miasta Bełchatowa | - Przygotowanie planu rozpowszechniania ulotek informacyjnych - Wybór miejsc umieszczenia plakatów informujących o możliwości umieszczania ofert osób prywatnych | Luty 2009 | Przekazanie informacji do rzecznika prasowego UM, rozprowadzenie ulotek według zaplanowanego harmonogramu. Przyjmowanie i umieszczanie na stronie internetowej UM ofert inwestycyjnych prywatnych. | H. Zimnowoda | AP, PIP |
| 2. | Weryfikacja PT dla zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15” | Sprawdzenie dokumentacji pod kątem rzetelności jej sporządzenia (WI) Sprawdzenie PT pod kątem zgodności z zamówieniem. (ROM) | Marzec 2009 | Odebranie PT od wykonawcy, wypłacenie honorarium | J. Berłowski | WI – w zakresie weryfikacji PT |
| 3. | Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15” | Wypełnienie wniosku (we współpracy z WIM) Przygotowanie załączników do wniosku (we współpracy z WIM | Marzec 2009 | Uzyskanie decyzji środowiskowej (w m-cu czerwcu 09) | J. Miller | WIM |
| 4. | Aktualizacja Studium wykonalności dla projektu: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…” | - Przygotowanie nowych danych statystycznych i finansowych -Weryfikacja zgodności studium z wytycznymi RPO WŁ. | Kwiecień 2009 | Opracowanie dokumentu stanowiącego załącznik do wniosku aplikacyjnego | J.Berłowski | WF - w zakresie przygotowania danych finansowych WI – w zakresie przygotowania zestawień danych dotyczących już zrealizowanych inwestycji MCK – w zakresie danych dotyczących danych dotyczących wyposażenia nowobudowanego i remontowanego MCK |
| 5. | Przygotowanie sprawozdania nt oczekiwań przedsiębiorców wobec samorządu i możliwości współpracy środowiska biznesu ze środowiskiem samorządowym | - Skonstruowanie narzędzia badawczego (wywiad kwestionariuszowy, ankieta). - Przygotowanie i przeprowadzenie badań wśród przedsiębiorców, - Opracowanie i opublikowanie zebranych wyników | Kwiecień 2009 | Przedłożenie Prezydentowi sprawozdania z przeprowadzonego badania | H. Zimnowoda | BKPPT, Business Contact Club Bełchatów, Regionalna Izba Gospodarcz w B-wie |
| 6. | Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie zamówienia publicznego wg zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Budowa MCK” | Opracowanie założeń technicznych do przetargu, w tum opracowanie założeń dot. wyposażenia sali widowiskowej i nowego budynku – we współpracy z MCK i ZKS Opracowanie umowy z wykonawcą oraz warunków do przetargu we współpracy z ZP, WI, WF | Maj 2009 | Złożenie wniosku do ZP | J. Miller | ZP, WI, WF |
| 7. | Złożenie pierwszego wniosku aplikacyjnego dla projektu zintegrowanego „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…”, tj. na zadanie „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” | Przygotowanie formularza wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. | Czerwiec 2009 | Złożenie wniosku w IZ | M. Stanasiuk-Mordalska | - |
| 8. | Promocja przedsiębiorczości | - Przygotowanie konkursu dla dzieci nt. przedsiębiorczości (Współfinansowany przez BKPPT) | Czerwiec 2009 | Przeprowadzenie konkursu dla dzieci. | H. Zimnowoda | BKPPT, W. Oświaty |
| 9. | Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania: „Przebudowa budynku przy ul Kościuszki 15” | - Przygotowanie niezbędnych załączników. (WGA – oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, WIM – decyzja środowiskowa) - Wypełnienie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia | Lipiec 2009 | Uzyskanie pozwolenia na budowę w (m-cu wrześniu 2009) | J. Berłowski | WGA, WIM |
| 10. | Przygotowanie do podpisania Umowy ramowej z IŻ RPO Wł dla projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…” | - Przygotowanie niezbędnych załączników | Wrzesień 2009 | Podpisanie umowy ramowej | M. Stanasiuk-Mordalska | - |
| 11. | Złożenie drugiego wniosku aplikacyjnego dla projektu zintegrowanego „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…”, tj. na zadanie „Rewitalizacja obszarów problemowych (Pl. Narutowicza, Kościuszki 15, Monitoring) | Przygotowanie formularza wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. | Wrzesień 2009 | Złożenie wniosku | M. Stanasiuk-Mordalska | - |
| 12. | Uaktualnienie oferty inwestycyjnej miasta i promocja terenów inwestycyjnych | - Uaktualnienie oferty. - Przygotowanie materiałów gospodarczych na targi EXPO REAL w Monachium w październiku 2009 -Umieszczenie prezentacji multimedialnej ofert na stronie internetowej - Opracowanie narzędzia promującego klimat gospodarczy w mieście | Październik 2009 | Zwiększenie zainteresowania ofertami miasta oraz zwiększenie ilości kontaktów przedsiębiorców z Zespołem | H. Zimnowoda | WGA, Urząd Marszałkowski, |
| 13. | Złożenie trzeciego wniosku aplikacyjnego dla projektu zintegrowanego „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…”, tj. na zadanie „Przebudowa MCK” | Przygotowanie formularza wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. | Grudzień 2009 | Złożenie wniosku | M. Stanasiuk-Mordalska | - |
| 14. | Złożenie pierwszego wniosku o płatność dla projektu zintegrowanego „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…”, tj. na zadanie „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” | - Weryfikacja dokumentów odbiorowych i finansowych; - Przygotowanie sprawozdania finansowego (wspólnie z WF) i merytorycznego (wspólnie z WI) | Grudzień 2009 | Refundacja poniesionych kosztów | J. Miller | WF, WI |
|  | Nadzór nad realizacją zadania „Przebudowa pl. Narutowicza” | - Ciągły nadzór nad realizacją zadania zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności (od m-ca marca do grudnia) | Grudzień 2009 | Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami | J. Miller, J. Berłowski | WI, WIM |
| 15. | Kampania informacyjna nt. Możliwości umieszczania prywatnych ofert w bazie ofert inwestycyjnych miasta Bełchatowa | - Przygotowanie planu rozpowszechniania ulotek informacyjnych - Wybór miejsc umieszczenia plakatów informujących o możliwości umieszczania ofert osób prywatnych | Grudzień 2009 | Przekazanie informacji do rzecznika prasowego UM, rozprowadzenie ulotek według zaplanowanego harmonogramu. Przyjmowanie i umieszczanie na stronie internetowej UM ofert inwestycyjnych prywatnych. | H. Zimnowoda | AP, PIP |